附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 城市管理行政执法工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 035-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 035001-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 403.2 | 403.2 | 278.667 | 10 | 69.11% | 6.91 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 403.2 | 403.2 | 278.667 | — |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强城市管理工作，提高行政执法水平和效能，规范城市管理领域综合行政执法和相对集中行政处罚权的实施，保护公民、法人、和其他组织的合法权益。 |  |  | 立足职能职责，锚定年度目标任务，上下同心，竭力奋进，全面推进各项工作开展，达到加强城市管理工作，提高行政执法水平和效能，规范城市管理领域综合行政执法和相对集中行政处罚权的实施，保护公民、法人、和其他组织的合法权益目标。 |  |  |  |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年 度 指标值 | 实 际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 行政处罚案件数 | ≥100件 | 134 | 4 | 4 | 实际处政处罚案件数大于100，为134件。 |
|  |  |  | 大型户外广告监管数量 | ≥15个 | 9 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 拆除违建面积 | ≥5000㎡ | 4000 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 每日捕捉犬只数 | ≥3只 | 1 | 2 | 1 | 实际年度捕捉犬只419只，每日大于1只。 |
|  |  |  | 执法人员数 | ≥112人 | 102 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 违法建设案件数 | ≥10件 | 10 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 违规大型户外广告拆除率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城市管理执法案件结案率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 城市管理执法案件立案及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城市管理执法案件结案及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 拆违成本 | ≤1000000元 | 430000 | 4 | 3 | 拆违成本实际为43万元。 |
|  |  |  | 行政执法成本 | ≤960000元 | 960000 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 养犬管理成本 | ≤450000元 | 96370 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标 | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对提高行政执法水平和效能的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城管执法长效机制 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.91 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 环卫保洁绿化补植专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 035-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 035001-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1855.387 | 1855.387 | 1820.781 | 10 | 98.13% | 9.81 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 1855.387 | 1855.387 | 1820.781 | — |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维护城市环境，提升城市形象。区城管局切实履行职责，进一步健全完善监督考核机制，强化督查考核，向管理要效益,全力创建整洁文明的城区环境卫生新形象。 |  |  | 实施环卫深度保洁，将城区住宅小区临街退让部分正式纳入保洁范围，真正做到“一把扫帚扫全城”；城市清洁水平不断提升。实施城区部分道路绿化补植，不断美化城市环境。 |  |  |  |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 垃圾清扫保洁面积 | ≥3202377.8㎡ | 3519937 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公厕运行管理数量 | ≥20座 | 20 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 广场运行管理数 | ≥6个 | 6 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绿化补植面积 | ≥1000㎡ | 1000 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 果皮箱购置数量 | ＝100个 | 0 | 2 | 0 | 本着厉行节约标准，果皮箱未购置。 |
|  |  | 质量指标 | 垃圾清扫保洁达标率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 广场及公厕运行管理达标率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾清扫保洁及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绿化补植及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 绿化补植成本 | ≤400000元 | 401929 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 环卫保洁成本 | ≤17933872元 | 17828075 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 广场及公厕远行管理成本 | ≤220000元 | 214836 | 4 | 4 |  |
| 绩效指标 | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对改善城市人居环境，提高居民生活品质的效果 | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对保障环境卫生持续改善的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.81 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 新老垃圾场及中转站工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 035-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 035001-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 424.4 | 424.4 | 415.613 | 10 | 97.93% | 9.79 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 424.4 | 424.4 | 415.613 | — |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保生活垃圾处理日产日清，垃圾卫生填埋处理达到标准化、无害化处理，在线监测设备运营维护，生活垃圾无害化处理达98％以上。 |  |  | 生活垃圾处理达到日产日清，垃圾卫生填埋处理达到标准化、无害化处理，在线监测设备运营维护，生活垃圾无害化处理达98％以上。 |  |  |  |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 焚烧垃圾处理量 | ≥49300吨 | 49800 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 垃圾中转处理数量 | ≥52925吨 | 53000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 处理餐厨垃圾数量 | ≥3650吨 | 3680 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥98% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾处理及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费支出时效性 | 序时进度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾中转站成本 | ≤200000元 | 50000 | 5 | 4 | 预算内指标统筹使用 |
|  |  |  | 新垃圾填埋成本 | ≤4000000元 | 4120000 | 5 | 4 | 预算内指标统筹使用 |
| 绩效指标 | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 合理处置垃圾有效保护环境 | 效果显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障环境卫生持续改善的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.79 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 市政设施维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 035-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 035001-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 990 | 588 | 417.392 | 10 | 70.99% | 7.10 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 990 | 588 | 417.392 | — |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 市政设施方面随时发现问题随时检修、更换，确保相关设备设施安全有序运行。确保相关市政设施安全，服务于广大人民群众。 |  |  | 达到市政设施方面随时发现问题随时检修、更换，确保相关设备设施安全有序运行目标。确保相关市政设施安全，服务于广大人民群众。 |  |  |  |

|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出 指标(50分) | 数量指标 | 城区、开发区雨、污水管网长度 | ≥200公里 | 213.9 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 污泥处理数量 | ≥5000吨 | 4000 | 5 | 4 | 实际支付4000吨。 |
|  |  |  | 路灯专用变压器数量 | ≥25台 | 42 | 5 | 4 | 2022年新移交的变压器。 |
|  |  | 质量指标 | 市政排水及附属设施完好率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯亮灯率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 市政排水设施维护及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯损坏修护及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 污泥处理成本 | ≤1100000元 | 600000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯合同能源管理成本 | ≤4020000元 | 4020000 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | 效益 指标(30分) | 社会效益指标 | 对改善人居环境提升城市品质的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 市政设施维护长效机制 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.10 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 垃圾处理专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 035-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 035001-六安市叶集区城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全 年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 660 | 660 | 330.978 | 10 | 50.15% | 5.01 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 660 | 660 | 330.978 | — |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 每日产生的垃圾及时进行无害化处理并加以合理利用，以免垃圾影响居民日常的健康和生活质量。 |  |  | 实施生活垃圾无害化处理，全年焚烧处理生活垃圾4.98万吨，无害化处理率100%；加快推进生活垃圾分类，启动生活垃圾分类亭建设项目，在城区部分小区、机关事业单位办公区建设分类收集亭85处，分类试点全面铺开。 |  |  |  |

|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 垃圾分类投放点数量 | ≤85处 | 85 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生活垃圾日处理量 | ≤135吨 | 134.8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 厨余垃圾日无害化处理量 | ≤10吨 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾无害化处理率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生活垃圾分类覆盖率 | ≥90% | 92 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾处理及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾处理成本 | ≤4600000元 | 3300000 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 生活垃圾分类处理成本 | ≤2000000元 | 0 | 3 | 0 | 因未实施垃圾分类市场化运营 |
| 绩效指标 | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对改善城市环境的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 垃圾处理长效机制 | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.01 |  |