- 六安市叶集区住房和城乡建设局部门项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金(省级直达资金) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 8.78 | 7.286 | 10 | 82.98% | 8.30 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 8.78 | 7.286 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障城镇住房保障租赁补贴顺利实施。 |  |  |  |  |  | 保障了城镇住房租赁补贴的发放，制定任务在当年按时按量完成，剩余部分资金未支付完成，将在下一年度及时完成支付。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 预计申报租赁补贴户数 |  |  | ＝40户 | 62 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金补贴发放效率 |  |  | ≥80% | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放效率 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金 |  |  | ＝87800元 | 72860 | 20 | 15 | 剩余14940 元未在当年支付完成，将于下一年度及时支付完成 |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 住房保障受益人数提高 |  |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 住房保障社会收益率 |  |  | ≥80% | 80 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.30 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金(中央直达资金) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 7 | 7 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障保障性住房租金补贴顺利发放。 |  |  |  |  |  | 保障保障性住房租金补贴顺利发放 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 2022年预计发放户数 |  |  | ＝40户 | 62 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 租金补贴资金发放质量 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 租赁补贴发放时间 |  |  | 一季度发放一次 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金（中央直达资金） |  |  | ＝70000元 | 70000 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 住房保障受益人数提高 |  |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 住房保障受惠率 |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 住房保障家庭满意度 |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 质量工程专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 258 |  | 258 |  | 64.921 | 10 | 25.16% | 2.52 |  |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 258 |  | 258 |  | 64.921 | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：全区建筑工程质量安全得到有效保障； 目标2：推进叶集区人民防空建设工作； 目标3：保障叶集区村镇建设及农村房屋安全鉴定顺利实施； 目标4：保障全国自然灾害（房屋建筑）综合风险普查工作可靠、有效运行； 目标5：促进全区建筑工程消防审查验收工作顺利实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全区建筑工程质量安全得到有效保障；推进叶集区人民防空建设工作；保障叶集区村镇建设及农村房屋安全鉴定顺利实施；保障全国自然灾害（房屋建筑）综合风险普查工作可靠、有效运行；促进全区建筑工程消防审查验收工作顺利实施。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) |  | 数量指标 | 房屋建筑自然灾害普查面积 |  |  |  |  | ≥1567万平米 | 2000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 消防审查验收项目数 |  |  |  |  | ≥40个 | 40 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 房屋安全鉴定数量 |  |  |  |  | ≥5万户 | 13 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 建筑安全专项检查数量 |  |  |  |  | ≥12次 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 房屋建筑综合风险覆盖率 |  |  |  |  | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 消防审查验收合格率 |  |  |  |  | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  |  |  | 序时进度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 消防审查验收成本 |  |  |  |  | ≤200000元 | 138550 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 房屋建筑综合风险普查成本 |  |  |  |  | ≤2000000元 | 446630 | 5 | 3 | 年木财政紧张不予支付 |
|  |  |  |  | 房屋安全鉴定成本 |  |  |  |  | ≤200000元 | 4214 | 0 | 0 |  |
|  | 效益指标(30分) |  | 社会效益指标 | 对行业主管部门业务管理水平的影响或提升程度 |  |  |  |  | 较高 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 建筑工程质量监管长效机制 |  |  |  |  | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) |  | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.52 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 55.7 | 55.7 | 43.602 | 10 | 78.28% | 7.83 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 55.7 | 55.7 | 43.602 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 七个项目经费拨付进度达到100％，项目绩效目标达到100％。 |  |  |  |  | 项目审批任务按时超额完成；扬尘项目支付进度未完成；定期定时开展各项检查 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工程建设项目审批数量 |  | ≥270个 | 354 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展各项检查次数 |  | ≥24次 | 24 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 扬尘治理聘请人员数 |  | ≥10人次 | 0 | 5 | 4 | 无需聘用专家 |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设项目审批办结率 |  | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 扬尘治理覆盖率 |  | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工业建设项目审批时间 |  | 40个工作日以内 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费支出时效性 |  | 序时进度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设管理成本 |  | ≤340000元 | 340000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 扬尘治理成本 |  | ≤40000元 | 4360 | 5 | 4 | 项目未完成，款项未支付 |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 扬尘污染防治 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升叶集区建筑工程管理质量 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.83 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 34.6 | 34.6 |  | 0 |  |  |  | 10 | 0.00% | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 34.6 | 34.6 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022年叶集区农村危房改造顺利实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超额完成本年度危改任务，资金按照规定进行拨付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) |  | 数量指标 | 2022年危改户数 |  |  |  | ＝40户 |  | 46 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 危房改造实施质量 |  |  |  | ≥80% |  | 85 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2022年全年危房改造完成率 |  |  |  | ＝100% |  | 100 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 2022年危房改造补助资金 |  |  |  | ＝34.6万元 |  | 45.8 |  |  |  | 10 | 5 | 中央第一批资金使用45.8万元，此批资金暂未使用到 |  |
|  |  | 效益指标(30分) |  | 社会效益指标 | 已完成改造户数占应完成改造户数 |  |  |  | ＝100% |  | 100 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 危房改造实施产生影响 |  |  |  | 显著提升 |  | 达成预期指标 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 满意度指标(10分) |  | 满意度指标 | 危改户家庭满意度 |  |  |  | ≥80% |  | 85 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.00 |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 史河水环境综合整治工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 19 | 19 |  |  | 3.025 |  | 10 | 15.92% | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 19 | 19 |  |  | 3.025 |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 史河水环境综合整治工作得到有效保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照规定节点完成任务，使史河水环境综合整治得到明显成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标(50分) |  | 史河水环境治理调研次数 |  |  |  | ≥15次 |  |  | 15 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 |  |  |  | 合规 |  |  | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时性 |  |  |  | 及时 |  |  | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤190000元 |  |  | 30253.6 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) |  | 提升项目区居民生活品质 |  |  |  | 较高 |  |  | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障治理成果持续提升 |  |  |  | 较高 |  |  | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) |  |  |  |  | 社会公众满意度 | ≥90% |  |  | 90 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.59 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 史河水环境综合整治工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 19 | 19 | 3.025 | 10 | 15.92% | 1.59 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 19 | 19 | 3.025 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 史河水环境综合整治工作得到有效保障。 |  |  |  |  | 按照规定节点完成任务，使史河水环境综合整治得到明显成效 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 史河水环境治理调研次数 |  | ≥15次 | 15 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤190000元 | 30253.6 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升项目区居民生活品质 |  | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障治理成果持续提升 |  | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.59 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 房管业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 54.8 |  | 35.164 |  | 10 |  | 64.17% |  |  | 6.42 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 54.8 |  | 35.164 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：保障房管局三位工作人员工资按时按量发放；目标2：保障房管局日常办公工作经费使用；目标3：保障白蚁防治工作顺利实施。 |  |  |  |  |  |  | 保障了房管局三位工作人员的工资及福利等按规发放；保障了我区新购房预售资金安全；保障了我区白蚁防治工作的有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标(50分) |  | 办理商品房预售许可证数量 |  |  | ≥100本 |  | 179 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 商品房预售资金监管数额 |  |  | ≥7.67亿元 |  | 5.2 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 白蚁防治项目数量 |  |  | ≥15个 |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 商品房预售资金监管覆盖率 |  |  | ≥100% |  | 100 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 白蚁防治项目合格率 |  |  | ≥90% |  | 90 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 序时进度 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 白蚁防治项目完成及时性 |  |  | 及时 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 白蚁防治成本 |  |  | ≤240000元 |  | 52500 |  | 5 |  | 3 |  |  | 财政要求压缩支出，仅支出白蚁药费 |  |  |
|  |  |  |  | 房管业务成本 |  |  | ≤308000元 |  | 308000 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) |  | 对保障规范房地产销售和交易行为，整顿房地产市场的影响程度 |  |  | 较高 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对提升全区白蚁防治的影响 |  |  | 较高 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房管长效机制 |  |  | 健全 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标10 |  | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% |  | 90 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.42 |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  | 023-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 023001-六安市叶集区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 991 |  | 991 |  | 991 |  | 10 | 100% |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 991 |  | 991 |  | 991 |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  |
|  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、叶集区棚户区改造工作实施开展顺利实施。 2、租赁住房的保障家庭租赁补贴稳定发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障了本年度的棚户区项目的有序开展，按时按节点的完成了项目的结算，提升了我区棚户区群众的满意度和生活质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  | 产出指标(50分) |  | 数量指标 | 棚户区改造项目数 |  |  |  | ＝986户 |  | 986 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 棚户区改造验收合格率 |  |  |  | ＝100% |  | 100 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 棚户区改造完成率 |  |  |  | ＝100% |  | 100 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 棚户区改造补助资金使用率 |  |  |  | ≥90% |  | 90 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标(30分) |  | 社会效益指标 | 棚户区改造实施覆盖率 |  |  |  | ≥80% |  | 90 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 棚户区改造实施成效 |  |  |  | 成效显著 |  | 达成预期指标 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标(10分) |  | 满意度指标 | 受棚户区改造家庭满意度 |  |  |  | ≥80% |  | 85 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |  |  |