叶集区农业农村局2022年度

部门绩效自评项目清单

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区农业农村局 | 农业农村工作经费 | 主要用于参加大型农产品展览会、水稻茎腐叶枯病防控、农膜和农药肥料包装废弃物回收等，年初预算为255.6万元，预算执行数为248.85万元。预算执行率为97.36%。项目自评得分为99.74分。 |
| 2 | 区农业农村局 | 农业发展专项经费 | 主要用于美丽乡村建设、粪污资源化利用、乡村擂台赛奖励、高标准农田建设、畜禽防疫、农作物病虫害防控等，年初预算为2660.7万元，预算执行数为1040.19万元。预算执行率为39.09%，资金使用按照上级资金优先，区级配套兜底原则。项目自评得分为93.91分。 |
| 3 | 区农业农村局 | 农业购买服务专项经费 | 主要用于全区各乡镇街农产品质量安全监管及检测、叶集区农业农村现代化“十四五”规划编制、叶集现代农业示范区规划编制、畜禽水产种质资源普查等，年初预算为81.58万元，预算执行数为80.74万元。预算执行率为98.97%。项目自评得分为99.9分。 |
| 4 | 区农业农村局 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | 高标准农田建设市级配套资金，年初预算为205万元，预算执行数为0万元，原因是高标农田建设工程审计结算跨年度，故支付延迟。项目自评得分为90分。 |
| 5 | 区农业农村局 | 农村厕所革命整村推进财政奖补 | 主要是土地跨省域调剂收入安排的指标，用于农村厕所革命“整村推进”财政奖补，年初预算为87万元，预算执行数为72.83万元。预算执行率为83.71%，主要原因是此项目资金下达较晚，未能支付完成。项目自评得分为98.37分。 |
| 6 | 区农业农村局 | 农业资源及生态保护金 | 主要是中央财政农业相关转移支付资金，用于冬闲田油菜轮作补贴，年初预算为120万元，预算执行数为7.86万元，预算执行率为6.55%。主要原因是跨年实施项目，第二年油菜收割前验收后支出，导致预算支出未达到序时进度，但政策全部落实到位。项目自评得分为90.65分。 |
| 7 | 区农业农村局 | 农业生产发展资金 | 主要是中央财政农业相关转移支付资金，用于农机购置补贴支出，以提高农作物耕种收综合机械化率。年初预算为387万元，预算执行数为387万元。预算执行率为100%。项目自评得分为100分。 |
| 8 | 区农业农村局 | 姚李镇双红村万亩稻虾示范基地建设项目 | 主要是乡村振兴衔接资金到村产业上年结转项目，用于姚李镇双红村万亩稻虾示范基地建设工作，提高农村稻虾综合养殖能力，年初结转预算为31万元，预算执行数为31万元。预算执行率为100%。项目自评得分为90.84分。 |