孙办发〔2023〕13号

六安市叶集区孙岗乡党政办公室关于印发

《2023年孙岗乡秋种工作实施方案》的通知

各村社，乡直各单位：

现将《2023年孙岗乡秋种工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

六安市叶集区孙岗乡党政办公室

2023年9月15日

2023年孙岗乡秋种工作实施方案

为坚决落实区委、区政府工作部署，纵深推进绿色振兴赶超发展关键性工程和稻麦生产全程机械化行动，努力夺取来年夏季粮油丰产丰收，特制定孙岗乡秋种工作实施方案。

一、指导思想

2023年全乡秋种工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记“多种粮、种好粮”重要回信精神，围绕推进绿色振兴赶超发展关键性工程和稻麦生产全程机械化行动，加快种植业结构调整，优化作物品种结构，推广关键技术，加速农机农艺融合，落实精耕细作，持续推进粮食单产提升，努力实现来年夏季粮油生产新突破。

二、目标任务

2023年全面完成区级下达秋种任务面积2.55万亩以上，其中种植小麦面积1.35万亩以上，油菜种植面积1.2万亩以上。

三、重点工作

（一）扩大秋种面积。坚持因地制宜，宜麦则麦、宜油则油，稳定小麦种植面积，扩大油菜种植面积，以行政村为单位，逐地块明确小麦、油菜种植地块，建立到户清册，千方百计深挖冬闲田扩种潜力，增加秋种面积。充分调动新型农业经营主体和广大农户秋种积极性，鼓励村集体经济组织流转土地开展秋种，对不能落实秋种的冬闲田可采取单季流转、代耕代种等措施组织耕种，力争种足种满。规范实施冬闲田扩油项目，进一步压实工作责任，确保耕地轮作(冬闲田扩油)项目高质量完成。全乡将在去年基础上小麦扩种0.25万亩以上、油菜0.3万亩以上。

（二）推广优良品种。各村认真研究，充分考虑水稻茬口衔接和机械化水平等因素，以50亩以上种粮主体为重点，加大秋种主导品种推广力度，积极推广使用市、区发布的高产、优质、抗赤霉病的弱筋小麦品种和含油量高、耐密植、适宜机收的双低油菜品种，原则上全乡只选用2个小麦品种、2个油菜品种（小麦推荐扬麦25、镇麦10号，油菜推荐中油杂39、沣油737）。每个村只选用1种小麦品种、1个油菜品种。

（三）提高精耕细作。各村要严把水稻机械收割作业标准，及时推进秸秆离田作业，坚持秸秆适量粉碎均匀还田培肥地力，还田时秸秆要控制在5厘米以内。推进“深耕、深翻、深旋”相结合，按照旋耕2-3年，深耕1年的频率，提高耕整地质量。对耕作层较浅的地块，耕深要逐年增加至25厘米以上，并及时进行耙耢、镇压，避免耕层土壤悬松。根据不同品种特性，按照“适期、适量、适墒、适法”的要求，坚持抢墒造墒，精准控制小麦、油菜亩播量，力争尽量早播、一播全苗。密切关注出苗情况，及时查苗补苗。坚持种后即管，加强苗期管理，培育壮苗越冬。做好“三沟”配套，确保田间排灌通畅。严禁秸秆直接还田、田块不耕不翻、不开“三沟”等种懒田行为。

（四）推进全程机械化。以创建水稻全程机械化示范乡镇和推进稻麦全程机械化行动为抓手，力争今年小麦耕种收综合机械化率达到95%以上。同时充分发挥社会化服务主体作用，以村或村民组为单位，落实相对集中连片作业，逐步以主体化、专业化、规模化、市场化的农机服务取代传统小农生产模式，做到成熟一块、收获一块、耕整一块、播种一块，压茬推进秋种工作。优先选用大型复式机械，重点推广小麦机条播、油菜毯状育苗和机械移栽等技术模式，降低人工撒播比例。根据群众种植计划，做好种子、肥料、农药等农业生产资料统购统供，降低生产成本。

（五）推进为民农事服务。针对部分无秋种意向的适宜田块，由行政村全面摸排信息，发挥村集体经济股份合作社下成立的为民农事服务公司作用，为农户提供代购、代耕、代种、代管、代防、代收、代运、代烘、代储、代销等“全程式”农事服务，消灭空闲田块，推进种足种满。

（六）强化示范带动。按照统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业的“五统一”标准化生产模式，在全乡推进千亩小麦、百亩油菜示范片基地建设，同时全面推进示范基地订单化生产，帮助种植主体与企业签订订单，发挥示范片的带动作用。

（七）提升技术水平。持续推进化肥减量增效和有机肥替代化肥行动。鼓励采取种子包衣、药剂拌种和土壤处理等措施，控制苗期病害和地下害虫。改进施肥方式，促进施肥方法由撒施向深施、条施、穴施、水肥耦合发展，提高肥料利用效率；推广科学安全合理用药，大力推进病虫害统防统治和绿色防控，加快高效低风险农药和新型植保机械推广应用步伐，提高综合防控水平和效果。推广冬前除草技术，减轻杂草危害。

（八）加强监管服务。乡农技所、市监所要持续加强农资价格监测，严打恶意抬价、经营销售假冒伪劣农资等违法行为，严禁“三无”种子在我乡市场流通销售，严防坑农害农事件发生。同时，针对秋种期间易旱易涝问题，要密切关注秋种期间天气预报，坚持谋划在前，制定应对秋季干旱的应急方案，遇旱积极通过引水、调水、提水、找水等方式造墒播种。同时做好冬季春季低温雨雪等灾害的应急方案，完善防控预案，做好抗灾物资储备。

四、保障措施

（一）强化组织领导。乡成立秋种工作领导小组，乡党委、政府主要领导任组长，其他班子成员任副组长，相关二级机构负责同志、各村点长、书记为成员，领导组统筹指导全乡秋种工作。实施乡、村、组三级网格化包保管理制度，并成立秋种技术指导组、工作督导组等深入田间地头进行指导检查，抓紧抓实抓细各项工作举措，实行挂图作战、对标对表管理，逐村、逐组、逐田块落实秋种面积。

（二）强化指导服务。乡相关单位和各村要全力做好秋种指导服务，合力推进秋种工作。农技所要组织农技人员深入一线，到村到户到田头，加强技术指导服务，组织开展有针对性地农资供应、农机作业、农田灌排等农业生产服务，提高秋种生产的社会化和组织化程度。农技、市监所要加强种子、肥料、农药等农资市场监管，保障农业投入品质量安全，维护农民合法利益。要统筹全乡农机供应和服务工作，保障秋种农机需求。

（三）强化政策支持。灵活用好耕地轮作、油菜扩种、农作物重点病虫害防控、小麦“一喷三防”、社会化服务项目等各项政策资金，统筹用好上级相关政策资金，加大秋种支持力度。及早谋划赤霉病防控工作，落实防控要求。强化正向激励，在项目实施、资金补助、评优表彰等方面，对积极承担秋种任务、开展土地单季流转等生产主体适当倾斜，激发主体秋种积极性。

（四）强化工作落实。严格落实“乡包村、村包组到户”的工作推进机制。乡党委、政府把秋种工作完成情况与村干部绩效工资、村级乡村振兴擂台赛奖补资金挂钩。同时，加强对秋种工作检查督查，强化对秋种面积落实和质量的调度和通报，建立秋种工作日报告、周调度制度，适时组织开展秋种现场观摩和经验交流，推广好的经验做法，做到以点促面、以先进促后进。

附件：1．孙岗乡2023年秋种计划任务分解表

1. 孙岗乡2023年秋种工作领导小组成员名单
2. 孙岗乡2023年秋种包保、技术及督查工作组

附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙岗乡2023年秋种任务计划分解表 | | | | |
| **村别** | **秋种任务** | | **油菜育苗（亩）** | **备注** |
| **小麦（亩）** | **油菜（亩）** |
| 双塘新村 | >2200 | >1250 | 30 |  |
| 白龙井村 | >1000 | >1000 | 30 |  |
| 双楼村 | >2800 | >1250 | 30 |  |
| 石龙河村 | >1200 | >1250 | 30 |  |
| 陈店村 | >200 | >300 | 10 |  |
| 棠店村 | >800 | >900 | 30 |  |
| 汪岭村 | >400 | >500 | 20 |  |
| 永丰村 | >1200 | >1250 | 30 |  |
| 玉皇阁村 | >1100 | >1200 | 30 |  |
| 高庄村 | >1100 | >1250 | 30 |  |
| 长岗村 | >1100 | >1250 | 30 |  |
| 元东村 | >200 | >300 | 10 |  |
| 孙岗村 | >200 | >300 | 10 |  |
| 合计 | >13500 | >12000 | 320 |  |

附件2

孙岗乡2023年秋种工作领导小组成员名单

为确保2023年我乡秋种工作目标任务顺利完成，经研究决定，成立孙岗乡秋种工作领导小组，成员组成如下：

组 长：张 玮 乡党委书记

沈 忱 乡党委副书记、乡长

副 组 长：张新安 乡村振兴专员

张 俊 乡人大主席

傅志俊 主任科员

王 韬 乡党委副书记

王万军 乡党委副书记

李光超 乡党委委员、副乡长

刘 富 乡党委委员、纪委书记

杨良俊 乡党委委员

梁婉钰 乡党委委员、组织委员、统战委员

张 亮 乡党委委员、宣传委员、武装部长

罗俊权 乡党委委员（挂）、长岗村党支部书记、主任

杨启如 副乡长

王蒙蒙 副乡长

刘珊珊 副乡长（挂）

史亚兵 乡人大专职副主席

成 员：徐福民 应急管理所所长

熊庆兵 财政管理中心主任

段忠明 自然资源和规划局叶集分局孙岗中心所所长

刘达萌 督考办副主任

刘成刚 市场监督管理所所长

徐中武 农技所所长、农办主任

叶 枫 党政办负责人、生态环保办专职副主任

刘 杰 水管所所长

吴中方 乡村振兴工作站站长

齐坤友 民政办主任

于远伟 人社所所长、退役军人服务站站长

陈 杨 武装部副部长

朱雯可 文化站站长

各村点长、党支部书记为领导小组成员

领导小组下设办公室（设在乡农技所），杨良俊同志兼任办公室主任，徐中武、张善银、章陈鑫为办公室成员，办公室负责秋种日常具体联络工作。

附件3

2023年孙岗乡秋种包保、技术及督查工作组

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 名 | 联系村领导 | 驻村点长 | 技术指导组 | 督导组 | 备 注 |
| 汪岭村 | 张 俊 | 刘永山 | 徐中武  张善银 章陈鑫 | 组长：刘 富  成员：刘达萌  台启行 |  |
| 双楼村 | 王 韬 | 武福勇 |  |
| 棠店村 | 王 韬 | 潘 亮 |  |
| 高庄村 | 王万军 | 叶丙勇 |  |
| 玉皇阁村 | 李光超 | 刘达萌 |  |
| 陈店村 | 梁婉钰 | 姜 蒙 |  |
| 白龙井村 | 杨良俊 | 徐中武 |  |
| 双塘新村 | 杨良俊 | 王万超 |  |
| 孙岗村 | 张 亮 | 方定红 |  |
| 元东村 | 杨启如 | 王 璐 |  |
| 长岗村 | 刘珊珊 | 齐坤友 |  |
| 永丰村 | 王蒙蒙 | 刘 春 |  |
| 石龙河村 | 史亚兵 | 陈 杨 |  |

|  |
| --- |
| 六安市叶集区孙岗乡党政办公室 2023年9月16日印发 |