附件2

六安市叶集区2023年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排及项目明细

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期（X个月） | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔接资金 | 其他 资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3003.45 | 3003.45 | 0 | 0 | 3003.45 | 0 | 0 | 56.6396 | 2946.78104 |  |  |  |  |  |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 姚李镇2023年农机装备项目 | 产业发展类 | 产业配套 | 新建 | 姚李镇 | 2 | 9 | 叶集区为民农机服务公司、姚李镇 | 区农业农村局 | 120匹马力拖拉机10台、油菜毯状苗联合移栽机6台、智能精量播种机20台、油菜毯状苗育苗流水线5台、秸秆拾草打捆机5台、旋耕机10台、秸秆粉碎还田机10台。 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 受益对象1600农户 | 采购农机约66台，提升姚李镇主要农作物综合机械化水平，实现稻麦生产全程机械化，提高亩均产出率。 | 参与发展 | 推进农机社会化服务，促进集体经济增收、农民分红。 |  |
| 2 | 洪集镇2023年农机装备项目 | 产业发展类 | 产业配套 | 新建 | 洪集镇 | 2 | 9 | 叶集区为民农机服务公司、洪集镇 | 区农业农村局 | 拖拉机3台、联合收割机2台、插秧机1台、植保无人机2台、小麦条播机2台、开沟机2台、灭茬机2台、秸秆打捆机2台、油菜毯状育苗移栽机1台，油菜毯状育苗播种总成1台。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 受益对象300农户 | 采购各类农机约18台，提升洪集镇农作物综合机械化水平，保障粮食安全。 | 参与发展 | 推进农机社会化服务，促进集体经济增收、农民分红。 |  |
| 3 | 孙岗乡2023年农机装备项目 | 产业发展类 | 产业配套 | 新建 | 孙岗乡 | 2 | 9 | 叶集区为民农机服务公司、孙岗乡 | 区农业农村局 | 拖拉机8台、旋耕机8台、植保无人机4台、联合收割机8台、秸秆打捆机10台、小麦播种机6台、开沟机8台、秸秆粉碎还田机8台。 | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 受益对象2000农户 | 采购各类农机约60台，提升孙岗乡农作物综合机械化水平，保障粮食安全。 | 参与发展 | 推进农机社会化服务，促进集体经济增收、农民分红。 |  |
| 4 | 平岗街道2023年农机装备项目 | 产业发展类 | 产业配套 | 新建 | 平岗街道 | 2 | 9 | 叶集区为民农机服务公司、平岗街道 | 区农业农村局 | 旋耕机8台、联合收割机9台、植保无人机5台、拖拉机2台、秸秆打捆机4台，小麦播种机6台。 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 受益对象1000农户 | 采购各类农机约34台，提升平岗街道农作物综合机械化水平。 | 参与发展 | 推进农机社会化服务，促进集体经济增收、农民分红。 |  |
| 5 | 三元镇2023年农机装备项目 | 产业发展类 | 产业配套 | 新建 | 三元镇 | 2 | 9 | 叶集区为民农机服务公司、三元镇 | 区农业农村局 | 履带拖拉机2台、智能精量播种施肥机4台、机耕船1台。 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 受益对象200农户 | 采购各类农机约7台，提升主要农作物综合机械化水平。 | 参与发展 | 推进农机社会化服务，促进集体经济增收、农民分红。 |  |
| 6 | 叶集区果岭标准园建设项目 | 产业配套类 | 特色产业发展 | 续建 | 全区 | 3 | 9 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 按照“一体五化”标准计划建成果岭标准园6500亩，亩均投入8000元，政府每亩补助2500元，分3年实施。2022年每亩年补助1500元，2023年补助500元，2024年补助500元。2022年实际建设面积6291.275亩。 | 325 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 56.6396 | 268.3604 | 产业发展主体及脱贫群众等 | 改造提升果园约6500亩，提升果岭产业宜机化水平，增加就业岗位带动群众发展产业、参加就业增收。 | 参加就业、发展产业 | 提升发展能力，带动脱贫户、监测户增收 |  |
| 7 | 洪集镇城乡供水一体化项目 | 公益项目 | 水利基础设施 | 收购 | 洪集镇 | 3 | 9 | 洪集镇 | 区水利局 | 回收洪集镇来福贵自来水厂、大桥润农自来水厂运营权，回购两水厂经营期间投入资产，接入城区供水主管网，落实“大水源供水、大水厂制水、大管网输水”，让洪集镇群众与城区居民同饮一网清水，全面巩固提升供水保障能力。计划投资616.45万元（资产评估价）。 | 616.45 | 616.45 | 0 | 0 | 616.45 | 0 | 0 | 0 | 616.45 | 全镇群众1.21万户4.5万人 | 解决洪集镇饮用水安全问题，实现城乡供水一体化目标，受益群众约1.21万户4.5万人。 | 参与发展 | 改善供水能力，提升群众饮水质量 |  |
| 8 | 姚李镇城乡供水一体化项目 | 公益设施类 | 水利基础设施 | 收购及改建 | 姚李镇 | 3 | 9 | 姚李镇 | 区水利局 | 回收姚李镇自来水厂运营权，回购水厂经营期间投入资产，接入城区供水主管网，落实“大水源供水、大水厂制水、大管网输水”，让姚李镇群众与城区居民同饮一网清水，全面巩固提升供水保障能力。计划投资650万元（估价）。 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 全镇群众（含脱贫户、监测户）约6.5万人 | 有效提升6.5万人饮用水质量，保障饮水安全，其中脱贫户1774户3581人，监测户127户381人。 | 参与发展 | 改善供水能力，提升群众饮水质量 |  |