附件2

六安市叶集区2023年第九批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排及项目明细

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管 部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期（X个月） | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔接资金 | 其他 资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997.87 | 997.87 | 0 | 0 | 336.385 | 0 | 236.385 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 一、补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2023年脱贫小额信贷财政贴息项目 | 社会事业类 | 小额信贷贴息 | 新建 | 全区 | 12 | 1月 | 叶集农商行、邮储银行叶集支行、徽商银行叶集支行 | 区金融监管局 | 为全区发展产业申请小额信贷脱贫群众办理2023年贴息。 | 292.83 | 292.83 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 1800户脱贫户（含监测对象） | 实现存量及新增脱贫小额信贷及时足额贴息 | 是 | 免除获贷脱贫户（含监测对象）发展生产资金成本 | 前期已安排260万元，本次追加32.83万元。 |
| 2 | 就业补贴项目 | 社会事业类 | 就业帮扶车间和乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 全区 | 12 | 3月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 按照每人每月300元标准，为符合就业补贴政策的脱贫人口(监测对象)发放就业补贴，预计760人以上。 | 266.04 | 266.04 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 760名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 | 前期安排273万元，后调整7.515万元至脱贫稳就业技能培训项目。本次追加0.555万元。 |
| 3 | 就业帮扶车间补贴 | 社会事业类 | 一次性补贴 | 新建 | 全区 | 12 | 11月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 根据帮扶车问带动脱贫人口(监测对象)就业情况，每吸纳一个劳动力就业，给予车间2000元补贴。 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 就业帮扶车间主体 | 鼓励车间吸纳更多脱贫劳动力就业，发挥带动作用 | 是 | 发挥带动作用，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 从跨省就业交通补贴项目调整0.2万元至本项目，同时追加3万元。 |
| 4 | 2023年跨省就业交通补贴项目 | 社会事业类 | 跨省就业交通补贴 | 新建 | 全区 | 12 | 6月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 按照每人每年500元标准，为符合省外交通补贴政策的脱贫人口(监测对象)发放省外交通补贴，预计超过2200人受益。 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 2209名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 | 从本项目调整0.2万元至就业帮扶车间补贴 |
| 二、基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平岗街道江淮果岭提质增效项目 | 基础设施类 | 产业配套 | 新建 | 平岗街道 | 3 | 10 | 平岗街道 | 区农业农村局 | 计划投资240万元，在平岗街道开展农业“标准地”及和美乡村环境整治，包括节点打造、畜禽圈舍改造建设、花树、果树采购等，打造房前屋后花果园，实现群众增收、环境提升，加快建设彰显皖西风韵的宜居宜业和美乡村精品示范村。 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 140 | 0 | 100 | 带动村集体和270户730人脱贫户、监测户受益 | 增加江淮果岭种植面积1000亩以上，带动群众发展产业增收。 | 是 | 带动群众发展产业增加收入，改善人居环境 |  |
| 2 | 叶集区平岗街道“三小园”建设项目 | 基础设施类 | 和美乡村建设 | 新建 | 平岗街道 | 3 | 10 | 平岗街道 | 区农业农村局 | 计划投资60万元，在平岗街道开展小果园、小花园、小菜园建设，不断优化提升人居环境，增加群众收入，加快建设彰显皖西风韵的宜居宜业和美乡村精品示范村。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 160户430人脱贫户、监测户受益 | 改善人居环境，提高群众生活水平，增加群众产业收入。 | 是 | 改善群众生活环境，增加群众产业收入 |  |