附件

六安市叶集区2023年衔接推进乡村振兴项目库入库项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施地点 | 进度安排 | 实施单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预计工期 | 计划启动月份 | 小计 | 申请衔接资金 | 其他资金 | 群众自筹 |
| 1 | 洪集镇会馆村2023年红色爱国主义教育基地项目 | 公益设施类 | 和美乡村建设 | 改建 | 洪集镇会馆村 | 3 | 10 | 洪集镇人民政府 | 区文旅体局 | 对1000㎡的将军广场进行改建提升，建文化大舞台、改建篮球场地、建羽毛球场地、户外健身区及配套设施。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 847户3560人受益，其中直接受益脱贫户118户，296人，监测对象12户34人 | 弘扬红色教育，深度挖掘洪集镇红色文化资源，丰富红色文化内涵，丰富群众业余生活，受益847户3560人，其中直接受益脱贫户118户，296人，监测对象12户34人 | 是 | 提升公共服务能力、增强群众的幸福感 |  |
| 2 | 叶集区乡村振兴实训基地教学点提升项目 | 产业发展类 | 和美乡村建设 | 改建 | 洪集镇会馆村 | 1 | 10 | 洪集镇人民政府 | 区组织部 | 对文化礼堂内座椅、地板、舞台、音响设备、主体外立面等进行修缮改造提升。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 改善基础设施，为847户群众提供活动场所 | 提升村容村貌，改善办公条件，加强思想道德建设、爱国主义、革命传统教育及“无事”找书记的宣传阵地 | 是 | 提升公共服务能力、增强群众的幸福感 |  |
| 3 | 洪集镇会馆村2023年人居环境整治项目 | 公益设施类 | 和美乡村建设 | 新建 | 洪集镇会馆村 | 3 | 10 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 白改黑道路安装路灯52盏、栽植高2.5m、茎杆5cm红叶石楠树（栾树）340棵；栽植红叶石楠（低灌）、红花槿木等680平方。古龙井改造提升，河道清淤1.5公里，清运垃圾18000吨。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 受益847户3560人，其中直接受益脱贫人口118户296人，监测对象12户34人 | 提升群众生活质量，改善农村人居环境。 | 是 | 有效改善农村人居环境，提升群众生活质量 |  |
| 4 | 三元镇连栋大棚多肉繁育种植项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 实施位于沣桥村境内连栋大棚更新改造，建设年出售300万株多肉植物，多肉蔬果蔬果育苗基地项目主要实施:1.遮荫网、二层膜、三层小拱棚及保温膜、防草网、种植台架、计划投资57万元。 | 57 | 57 | 0 | 0 | 村集体、全体农户1300户、3986人 | 通过“村集体经济合作社+预计增加村集体经济年纯收入15余万元，增加村集体收入。 | 是 | 通过发展村集体经济，增加村集体收入，为群众直接创造劳动岗位和增加分红收入，提升群众经济收入。 |  |
| 5 | 沣桥村和美乡村文旅建设项目 | 公益设施类 | 产业配套发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区文旅体局 | 围绕“和美乡村”文旅项目建设，在沣桥村房车营地新建文旅仓（民宿）2套，配套水电网的设施，用于旅游发展。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 280户420人，其中直接受益脱贫人口60人 | 通过项目建设，力争实现叶集区3A级景区0突破。通过旅游预计带动脱贫人口及低收入人口就业30余名，人均增收2-3万元。 | 是 | 通过基础设施配套，建设3A级景区，带动就业及村集体收入增收。 |  |
| 6 | 3A级景区创建及配套项目建设 | 公益设施类 | 产业配套发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区文旅体局 | 围绕3A级景区创建建设旅游标识牌、精神堡垒若干；区内实施部分节点打造约6处；改造涵管打造特色民宿约8个，同时配套水电网等基础设施。 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 7 | 三元镇羊肉杂烩预制菜配套项目 | 公益设施类 | 产业配套发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 三元非遗作坊二楼羊肉杂烩预制菜加工净化车间配套装修及消毒房等配套。具体清单：环氧地坪漆45元\*800平米=36000、净化板2500平米\*100元=250000、墙面净化油漆35元\*1800平米=63000，地面抬高160平米\*45元=7200、墙地砖260平米\*90元=23400、水电2000平米\*45元=90000、吸顶空调8\*8000=64000、净化平板灯具60组\*120=7200、风扇40组\*120=4800、传递口4组\*5000元=20000、风铃消毒房一套25000、开关面板3000元总计约593600 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20户42人，其中直接受益脱贫人口11人 | 通过“羊肉杂烩”预制菜配套项目，实现预制菜量产，增加企业带动能力。 | 是 | 通过发展预制菜产业，为群众直接创造劳动岗位和增加分红收入，提升群众经济收入。 |  |
| 8 | 沣桥村（僧窑片）和美乡村人居环境提升项目 | 公益设施类 | 产业配套发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，开展路边环境整治、绿化提升、庭院打造。 | 59 | 59 | 0 | 0 | 605户2029人，其中直接受益脱贫户112户263人 | 通过实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，帮助村民组路边环境整治、绿化提升、庭院打造。 | 是 | 通过实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，600多户群众受益，改善村民组路边环境、绿化提升、庭院打造。 |  |
| 9 | 沣桥村（僧窑片）和美乡村污水整治项目 | 公益设施类 | 产业配套发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，铺设污水管网、建设污水处理设施1座。 | 58 | 58 | 0 | 0 | 605户2029人，其中直接受益脱贫户112户263人 | 通过实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，帮助村民组铺设污水管网、建设污水处理设施1座。 | 是 | 通过实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，帮助村民组铺设污水管网、建设污水处理设施1座。 |  |
| 10 | 沣桥村（僧窑片）和美乡村立面整治及节点打造项目 | 公益设施类 | 产业配套发展 | 新建 | 沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，整治房屋立面，主干道沿线及主要路口打造景观节点。 | 59 | 59 | 0 | 0 | 605户2029人，其中直接受益脱贫户112户263人 | 通过实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，帮助村民组整治房屋立面，主干道沿线及主要路口打造景观节点。 | 是 | 通过实施沣桥村（僧窑片）和美乡村建设，帮助村民组整治房屋立面，主干道沿线及主要路口打造景观节点。 |  |
| 合 计 | 743 | 743 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |