六安市叶集区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施  地点 | 进度安排 | | 实施单位 | 区直主管 部 门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） | | | | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 预计工期 | 计划启动月份 | 小计 | 申请衔接资金 | 其他  资金 | 群众自筹 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 54062.71 | 42182.21 | 11386.5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 一、产业类项目 | | | | | | | | | | | 31420 | 23750 | 7670 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）特色产业发展 | | | | | | | | | | | 26870 | 20200 | 6670 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 姚李镇2024年农机中心项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇 | 6 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 结合为民农事服务工作，新建农机维修、仓储等标准化厂房车间2000平米左右。配备数字化管理系统、烘干设备等。 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 覆盖带动周边农户440户8000人农业生产 | 增强育秧能力，推进机械化作业水平，增加农民农业收入500元以上，保障粮食安全 | 是 | 增加村集体收入，带动增加群众收入 |  |
| 2 | 姚李镇黄淮白山羊保种二期工程项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇 | 6 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 对原有一期项目进行扩大，建设约2900平米标准化羊舍及其养殖设施配套。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 323户623人直接受益脱贫人口、监测对象38户115人 | 发展壮大特色产业，带动村集体产业发展和农户增收2万元以上 | 是 | 增加村集体收入，带动增加群众收入 |  |
| 3 | 姚李镇小南瓜深加工项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇 | 6 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 建设1000平方米标准化厂房，配套仓储、冷库等相关配套设施。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1008户3882人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象106户264人 | 发展壮大特色产业，带动村集体产业发展和农户增收2万元以上 | 是 | 增加村集体收入，带动增加群众收入 |  |
| 4 | 姚李镇为民农事综合服务中心项目建设 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇合兴村 | 6 | 5 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 建设育秧中心、烘干中心、农机中心、加工中心、秸秆收储中心五位一体，新建5处钢结构板房，联动大棚，育秧流水线、烘干设备、加工设备等配套，用于为民农事服务全程代理。 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 420户1200人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象32户120人 | 发展壮大特色产业，带动村集体产业发展和农户增收10万元以上 | 是 | 通过土地流转、务工就业、带动发展等带动群众增收 |  |
| 5 | 姚李镇双红村2024年蔬菜大棚项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇双红村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建50亩钢结构果蔬大棚，用于村集体种植贝栗小南瓜等水果蔬菜，发展订单农业。 | 260 | 260 | 0 | 0 | 120户450人其中脱贫户20户48人 | 增加村集体经济2万元以上，带动周边群众增收1万元以上 | 是 | 通过种植带动村集体经济发展和脱贫户就业及农副产品销售 |  |
| 6 | 洪集镇“田管家”农事服务中心建设项目-智能化立体育秧工厂 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇 | 6 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 建设4000平方米左右的钢结构育秧大棚，包含内部道路、给排水、配电、消防设施、育秧设备等。 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 村集体、农户约936户18720人 | 提高水稻机械化种植率70%以上，增加村集体收入10万元以上 | 是 | 推进水稻种植社会化服务，促进村集体经济壮大，带动农户增收 |  |
| 7 | 洪集镇“田管家”农事服务中心建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇 | 6 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 建设3500平方米左右仓储，1200平米左右烘干车间，1400平米深加工车间；10台烘干机，2个烘干炉，10套辅助设备。 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 村集体、农户约936户18720人 | 提升粮食生产机械化水平和综合生产能力，增加村集体和农民收入10万元以上 | 是 | 带动村集体经济壮大，促进农户增收 |  |
| 8 | 洪集镇农机中心项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇 | 5 | 1 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 购买免耕机6台，油菜毯状育苗精播机4台，移栽机3台，拖拉机6台，小麦条播机5台，旋耕机6台。 | 450 | 450 | 0 | 0 | 村集体、农户约936户18720人 | 提高村集体经济收入5万元以上，带动脱贫户、监测户及周边群众生产、就业增加收入1万元以上 | 是 | 提高稻麦油机械化种植水平，增加亩均产出，促进农民增收。 |  |
| 9 | 华源种鹅孵化基地扩建项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇大桥村 | 5 | 1 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 扩大育种设备，扩建厂房，购买种鹅，年饲养商品鹅1万羽，年孵化50万羽。发展鹅肉屠宰、加工等。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 310户养鹅户收益和村集体 | 提高村集体经济收入5万元以上，带动脱贫户、监测户及周边群众生产、就业增加收入1万元以上 | 是 | 带动脱贫户、监测户发展产业，增加就业，增加农户收入。 |  |
| 10 | 三元镇2024年全程农事服务育苗工厂建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 三元镇 | 5 | 3 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建3000㎡左右钢构玻璃育秧，配套育秧设备、内部路、渠等基础设施。 | 910 | 640 | 270 | 0 | 全镇群众1492户3844人 | 带动周边群众参与就业，户均增收4000元左右 | 是 | 带动村集体、脱贫户、监测对象增收等。 |  |
| 11 | 三元镇2024年全程为民农事服务农机购买项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 三元镇 | 3 | 1 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 农机购置大型拖拉机10台、10台灭茬机、10台碎草机、10台旋耕机，约共140万元，用于村级全程农事服务试点工作。 | 140 | 140 | 0 | 0 | 全镇群众1492户、3844人 | 带动周边群众参与就业，户均增收4000元左右 | 是 | 带动村集体、脱贫户、监测对象增收等 |  |
| 12 | 三元镇2024年全程农事服务深加工及配套建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 三元镇 | 8 | 3 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 建设3500㎡左右仓储、1200㎡左右烘干车间和深加工车间；10台烘干机、3个烘干炉、10套辅助设备、日产300吨全自动精米加工设备。 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 脱贫人口、边缘人口合计645人以及部分低收入群体 | 带动周边群众参与就业，户均增收4000元左右 | 是 | 带动村集体、脱贫户、监测对象增收等 |  |
| 13 | 三元镇2024年智慧农业设施配套建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 三元镇 | 3 | 9 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 围绕村级全程农事服务及高标整治后的田块，重点建设水肥监测、虫情监测、苗情监测、自动灌溉系统等设施安装，逐步打造溯源品控体系建设，形成特色品牌，提升产品价值。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 全镇群众1492户3844人 | 通过智慧农业设施配套建设，打造水肥监测、虫情监测、苗情监测、自动灌溉系统，为村级全程农事服务提供技术、管理等保障 | 是 | 提升全程为民服务能力，进一步提高群众收入 |  |
| 14 | 三元镇2024年“数字乡村”及现代农业展示大厅建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 沣桥村 | 12 | 3 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 结合现有史河现代农业产业园农事服务中心，实施史河现代产业园农事服务中心一楼大厅“点单式”农资区、农产品展示区、三产融合发展展厅等项目建设。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 全镇群众1492户3844人 | 提高村集体经济收入促进贫困人口增收，建设绿色高质高效示范村 | 是 | 带动农户土地流转，直接增收 |  |
| 15 | 叶集区孙岗乡2024年为民农事服务中心项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡 | 9 | 1 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 1.新建标准化育秧生产车间1600平米，标准化育秧大棚和露天育秧基地占地30亩左右，配套育秧生产设备、消毒间、催芽车间、育秧生产道路、排水、配电、消防等配套设施。新建1400平米各类农机具调配及维修存放中心，配套农机数字化监控平台、露天临时农机停放车位和机械冲洗池。 2.新建柱形湿粮仓2个，仓储干粮仓2000平米，烘干车间1000平米，配套烘干机械等设备及2000平米晒场等附属设施；新建农事服务产业配套加工生产车间1500平米，配套相应生产设备及附属设施。同时建设数字化平台，建设土壤墒情监测点、虫情测报站、农业气象站、建设水质监测站，配套数字智能化终端平台等。 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 周边农户1200户10000人，其中脱贫户500户1750人。村集体经济组织及所享受农事服务群众受益 | 每亩为群众节约生产成本100元左右，同时，可提升粮食生产机械化率，增加粮食亩产产量，增加集体经济10万元左右 | 是 | 通过土地流转、务工就业、农事服务、技术培训等带动群众增收 |  |
| 16 | 孙岗乡2024年黄淮白山羊分割、仓储、保鲜、冷链物流建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡 | 3 | 1 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 钢结构用房2亩约1000㎡，羊肉露天晒场3亩。项目建设主要包括孙岗乡产品展示中心,二楼办公区域，产品电商直播中心、叶集羊文化博物馆100㎡、检疫室50㎡、羊肉标准化分割区300㎡、包装区100㎡、冷藏150㎡，风干羊肉预制菜制作、腊羊肉制作250㎡等车间。 | 800 | 300 | 500 | 0 | 周边农户500户2000人，其中脱贫户150户525人 | 可提供200名就业岗位，可直接带动孙岗乡15个村集体150余户，户均增收9000元 | 是 | 通过土地流转、务工就业、技术培训等带动群众增收 |  |
| 17 | 孙岗乡黑木耳产业发展中心 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡长岗村 | 5 | 2 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 建设集黑木耳分拣、包装、存储、产品展示、产品销售于一体的综合性产业发展中心，建设分拣中心、仓储中心（含冷库）、产品展示区、办公区域。 | 400 | 200 | 200 | 0 | 15个村集体经济组织、愿意参与木耳种植的群众及各村周边群众600户1860人，村集体、脱贫户、监测对象36户102人等 | 发展村集体经济，带动群众增收致富，每亩收益在6000-12000元，同时带动群众就业，每亩带动就业人员50人 | 是 | 各村集体经济和群众种植收益根据种植亩数确定，每亩收益在6000-12000元，同时带动大量群众在基地就业 |  |
| 18 | 平岗街道标准化种鹅养殖场项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道五里桥村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 新建标准化养鹅场15亩，提升鹅产业加工水平，延长产业链，稳定供应链，提升价值链，推动产业转型升级，加快鹅产业跃迁式发展。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 57户133人 | 建成后，种鹅年存栏5000只以上、育雏鹅苗50000只以上，年出栏成品鹅10000只以上 | 是 | 增加村集体经济及群众收入 |  |
| 19 | 平岗街道江淮果岭水果交易中心 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 8 | 3 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 新建12000平方米水果交易中心及配套设施。 | 380 | 380 | 0 | 0 | 1200户4100人 | 增加农户和村集体经济收入5万元以上 | 是 | 通过发展产业，促进村集体和农户增收 |  |
| 20 | 平岗街道芮祠新村早咀山羊养殖场项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道芮祠新村 | 10 | 1 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 建设钢结构厂房1000㎡及配套设施，采购供料设备用于标准化养殖服务。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 12户26人 | 发展壮大特色产业，带动村集体产业发展和农户增收 | 是 | 发展产业，壮大村集体经济，农民增加收入 |  |
| 21 | 和美乡村建设—和平村美丽庭院建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 平岗街道和平村 | 6 | 3 | 平岗街道 | 区农业农村局 | 建设房前屋后小果园，改造小花园、小菜园约200处并配套护栏等设施。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 200户970人 | 提升产业发展水平，美化环境，带动群众增收 | 是 | 为群众免费提供果树苗，增加群众收入、提升人居环境 |  |
| 22 | 平岗街道为民农事服务中心 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 新建3000平方米的为民服务中心及配套设施，打造现代化农事服务中心，引领农业生产全程机械化、数字化，采购一批耕整地、插秧、灌溉、植保、收割等农事机械。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 5000户20000人 | 增加农户和村集体经济收入5万元以上 | 是 | 带动农业增效增收、农民富裕富足 |  |
| 23 | 平岗街道双井村2024年秸秆回收项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道双井村 | 2 | 1 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 购买大型施耕机和秸秆打捆机等机械生产设备。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 受益210户，其中脱贫户收益30户 | 购置现代农业机械，通过自用、租赁方式年增加村集体收益不低于5万元，提升产业发展水平 | 是 | 通过发展现代农业，带动村集体经济发展，带动低收入人口增收 |  |
| 24 | 2024年羊肉美食研究院技术服务项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区 | 12 | 1月 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 开展叶集羊肉发展技术服务，2022年度成果清单：①研究产品配方、加工工艺、质量标准和规模化生产解决方案，检测报告和小批量样品等新产品2-3个；②围绕研究技术、产品和质量控制体系等起草标准1-2项；③申请专利3项；④发表科技论文1-2篇；⑤专家对接企业问诊把脉5-6人次；⑥开展企业科技人员培训3-5次；⑦帮助招引肉品加工优势企业3-4家。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 羊肉生产、销售、加工主体等，受益人口1000人左右 | 服务叶集羊肉产业发展，提高农民收入 | 是 | 带动脱贫户、监测对象户就业增收 |  |
| 25 | 绿色食品加工园建设项目-标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 叶集区 | 8 | 4 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 建设叶集绿色食品加工产业园标准化厂房16896平方米，配套建设厂区道路、给排水、消防设备等附属设施以及绿色食品产业园电力接入外线工程等。 | 3800 | 3000 | 800 | 0 | 带动全区村集体，脱贫户、监测户、产业发展主体等发展一产种植养殖业，推进二产深加工，提升农产品附加值，降低农业产业发展风险 | 为绿色食品加工业主体提供生产经营场所不少于5000平方米，加快产业发展，带动周边农户农产品加工销售、增加就业岗位带动群众增收 | 是 | 提升涉农产业一二三产融合发展能力，带动村集体经济发展以及脱贫户、监测户发展产业、务工就业增收 |  |
| 26 | 和美乡村建设—沣桥村非遗挂面工坊项目 | 公益设施类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 4 | 1 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 依托现有产业基础，投资建设非遗挂面工坊，整合空心挂面生产加工、产品包装、品牌打造、市场推广及技艺传承等产业链条，同时一体推进家庭手工作坊规范化改造，以非遗挂面工坊为牵引，实现全域挂面生产加工品质、品相、品牌一体化，不断厚植挂面产业发展基础，推动实现沣桥非遗挂面产业化、集群化和品牌化。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 沣桥村集体、脱贫人口、边缘人口合计645人以及20户群众直接受益 | 通过投资建设非遗挂面工坊，20户家庭手工作坊直接受益，预计年增收2万元，同时有助于推进挂面产业规范化发展，形成挂面生产集群化品牌化 | 是 | 带动村集体、脱贫户、监测对象增收等 |  |
| 27 | 和美乡村建设—会馆村红色书院建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇  会馆村 | 6 | 2024.3 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 2500平方米建设会务场所，可提供农耕博览、文学鉴赏、精品民宿等。 | 1500 | 800 | 700 | 0 | 受益847户3560人，其中直接受益脱贫户118户296人，监测对象12户34人 | 依托红色书院项目，深挖洪集镇红色文化资源，丰富群众业余生活，同时可积极对接承办各类作家采风、写作演讲等活动，每年可吸引不少于200名作家前来参观，切实提高会馆村知名度 | 参与监督 | 围绕红色书院，可实现文旅线路微循环，打造中心村-龙井-红色书院-老街等旅游线路，提升周边群众文旅收入 |  |
| 28 | 六安市叶集区粮食仓储设施建设项目（一期） | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 叶集惠民粮库 | 9 | 1 | 区发改委建丰公司 | 区发改委 | 新建3栋（仓容3万吨）高大平房仓，建筑面积5442平方米。配套建设包括消防、道路、给排水、电气照明、绿化工程、机械通风、粮情自动测温、环流熏蒸等附属设施设备。 | 2700 | 500 | 2200 | 0 | 售粮群众2500户 | 3万吨高大平房仓项目建成后，将带动区粮食产业发展，让售粮群众2500户受益 | 是 | 改善仓储能力，落实粮食最低收购价政策，确保粮食种植户不出现“售粮难” |  |
| （二）旅游产业 | | | | | | | | | | | 4550 | 3550 | 1000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 江淮果岭综合文旅项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 10 | 2 | 区文旅体局 | 区文旅体局 | 对江淮果岭进行整体开发建设，新建民宿项目，升级户外运动公园游乐设施，建设研学基地，配套旅游道路、旅游厕所、标识标牌等旅游基础设施。 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | 390户580人，其中直接受益脱贫人口60人 | 支持文化旅游产业发展，增加就业岗位30余个，打造良好生态，提升农村人居环境 | 是 | 通过带动就业增加脱贫人口收入 |  |
| 2 | 姚李镇龙凤村2024年自留地文旅项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇  龙凤村 | 6 | 2 | 姚李镇人民政府 | 区文旅体局 | 新建旅游厕所、游客接待中心等自留地旅游设施。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 347户1331人受益，其中直接受益脱贫户44户137人 | 支持产业发展，年带动贫困劳动力就业收入2万元，增加村集体收入10万元左右 | 是 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 |  |
| 3 | 三元镇龙元村2024年“花田稻海”田园综合体提升项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 三元镇  龙元村 | 4 | 1 | 三元镇人民政府 | 区文旅体局 | 1.建设旅游小火车打卡景点，带两边路基用于种花，打造一年四季都有花田景点。2.打造120亩优质稻种植基地，同时开发10亩稻虾混养种植，打造亲子钓虾区域；10亩稻鱼混养，打造摸鱼、垂钓区域，5亩稻鳖混养，用于农家乐食材供给或出售。3.在白丘放水路靠树地一侧的水渠上搭建钢架房，打造餐厅、凉亭、厕所等一条龙休息区。4.更换稻草人，增添全新网红旅游打卡景点设备。 | 260 | 260 | 0 | 0 | 1055户3318人，包括脱贫户137户365人、监测户13户37人 | 通过发展农田旅游，带动农村产业的发展，增加村集体收入5万元以上 | 是 | 通过“企业+村集体+农户”提升村集体经济发展，带动农户发展产业就业实现稳定脱贫 |  |
| 4 | 平岗街道五里桥村百财民宿基地 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道五里桥村 | 4 | 4 | 平岗街道办事处 | 区文旅体局 | 新购置20个双人太空舱，10个单人太空舱，共计50个床位。 | 260 | 260 | 0 | 0 | 989户3736人，包括脱贫户157户439人，边缘户8户21人，监测户2户7人。 | 增加农户和村集体经济收入5万元以上 | 是 | 通过餐饮旅游接待，提高村集体经济和贫困户收入，解决贫困户就业 |  |
| 5 | 和美乡村建设—和平村精品民宿项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道和平村 | 8 | 3 | 平岗街道办事处 | 区文旅体局 | 改建面积1600平方米，并配套建设知青食堂、游客接待中心、农产品展示中心等设施。 | 320 | 320 | 0 | 0 | 17户31人 | 增加村集体经济10万元左右，为脱贫户、监测户提供就业岗位，增加收入1万元收入 | 是 | 通过发展民宿，吸引游客，增加村集体和群众收入 |  |
| 6 | 和美乡村建设—平岗街道史河干渠步道及微景观项目 | 基础设施类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 平岗街道和平村 | 5 | 3 | 平岗街道办事处 | 区文旅体局 | 新建史河干渠左岸旅游步道约2公里，建设景观小品3处。 | 160 | 160 | 0 | 0 | 87户237人 | 改善基础设施条件，提升人居环境 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产，带动发展 |  |
| 7 | 和美乡村建设—和平村旅游公厕项目 | 基础设施类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 平岗街道和平村 | 3 | 3 | 平岗街道办事处 | 区文旅体局 | 新建户外运动公园Ⅰ类旅游公厕2座。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 37户148人 | 改善基础设施条件，提升群众及游客满意度 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 二、基础设施类 | | | | | | | | | | | 13769.12 | 11393.62 | 1881.5 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）道路基础设施 | | | | | | | | | | | 4965.12 | 3845.62 | 1119.5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024年农村公路养护大中修和预防性养护项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 区交通局 | 区交通局 | 农村公路养护大中修17公里（包含姚李镇鲁大庄村和美乡村示范点1.4公里X421白改黑；三元镇沣桥村和美乡村示范点2.717公里X417白改黑），预防性养护39公里。 | 600 | 220 | 380 | 0 | 560户，受益人口10000人左右 | 养护公路56公里，提升产业道路，方便群众出行 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力 |  |
| 2 | 农村公路危桥工程 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 区交通局 | 区交通局 | 危桥改造8座（小店桥、观山桥、C158一桥、茶棚村管塘组与柳树村交界处桥、虎形组桥、立新桥、老圩老桥、玉皇桥）。 | 822 | 200 | 622 | 0 | 820户，受益人口10000人左右 | 维修改造8座危桥，保障群众安全出行 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力 |  |
| 3 | 姚李镇光华村2024年黄林组叶超举等户出入路口路面硬化项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  光华村 | 5 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.2公里左右，宽3.5米水泥路。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 32户141人受益，其中直接受益脱贫人口7户20人受益 | 新建0.2公里水泥路，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 4 | 姚李镇光华村2024年堰口组陈荣举等户出出入路口路面硬化项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  光华村 | 4 | 5 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.2公里左右，宽3.5米水泥路。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42户194人受益，其中直接受益脱贫人口4户13人受益 | 新建0.2公里水泥路，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 5 | 姚李镇长塔寺村2024年道路硬化工程建设项目-龙岗路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  长塔寺村 | 3 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路，长0.2公里，宽3.5米水泥路。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12户40人受益，其中直接受益脱贫人口2户6人 | 新建0.2公里水泥路，改善基础设施条件 | 是 | 改善脱贫群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 6 | 姚李镇看花楼村2024年金庄组项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  看花楼村 | 4 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.6公里，宽3.5米水泥路。 | 52 | 52 | 0 | 0 | 7户27人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户1户1人 | 新建成硬化路0.6公里，改善基础设施建设 | 是 | 改善贫困群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 7 | 姚李镇红星村2024年庙庄水库路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  红星村 | 6 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.5公里，宽3.5米水泥路。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 受益群众10户50人，受益脱贫人口4户14人 | 新建成硬化路0.5公里，改善基础设施建设 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 8 | 姚李镇合兴村2024年下庄组项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  合兴村 | 6 | 2 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.1公里，宽3.5米水泥路。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35户158人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户5户13人 | 新建成硬化路0.1公里，改善基础设施建设 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 9 | 姚李镇合兴村2024年九道冲组项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  合兴村 | 6 | 1 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.6公里，宽3.5米水泥路。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50户213人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户5户13人 | 新建成硬化路0.6公里，改善基础设施建设 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 10 | 姚李镇龙凤村2024年韩小庄路项目项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  龙凤村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.25公里，宽3.5米水泥路。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 18户60人受益，其中直接受益脱贫人口2户4人 | 建成硬化道路0.25公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 11 | 姚李镇龙凤村2024年吴老庄路项目项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  龙凤村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.3公里，宽3.5米水泥路。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20户60人受益，其中直接受益脱贫人口1户4人 | 建成硬化道路0.3公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 12 | 姚李镇龙凤村2024年卫老庄路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  龙凤村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.25公里，宽3.5米水泥路。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12户50人受益，其中直接受益脱贫人口3户10人 | 建成硬化道路0.25公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 13 | 姚李镇漫山红村2024年堰中组大庄路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  漫山红村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.6公里，宽3.5米水泥路。 | 65 | 65 | 0 | 0 | 48户128人受益，直接受益脱贫人口20户48人。 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 14 | 姚李镇育才村2024年易大庄水泥支路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  育才村 | 3 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.3公里，宽3.5米水泥路。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 51户230人受益，其中直接受益脱贫人口6户10人 | 改建成硬化道路0.3公里，改善基础设施条件。 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 15 | 姚李镇关山村2024年万大塘水泥路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  关山村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.9公里，宽3.5米水泥路。 | 90 | 90 | 0 | 0 | 55户240受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象8户17人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 16 | 姚李镇双红村2024年小庙路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  双红村 | 3 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.3公里，宽3.5米水泥路。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15户36人，其中直接受益脱贫人口4户7人 | 建成硬化道路0.3公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 17 | 姚李镇双红村2024年大坝循环路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  双红村 | 3 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.26公里，宽3.5米水泥路。 | 26 | 26 | 0 | 0 | 17户63人，其中直接受益脱贫人口4户10人 | 建成硬化道路0.26公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 18 | 姚李镇山河村2024年三楼组道路硬化项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  山河村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.3公里，宽3.5米水泥路。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 14户39人受益，其中直接受益脱贫人口1户2人 | 建成硬化路0.3公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 19 | 姚李镇山河村2024年小圩组道路硬化项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  山河村 | 3 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长0.4公里，宽3.5米水泥路。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20户81人受益，其中直接受益脱贫人口4户9人 | 建成硬化路0.4公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 20 | 姚李镇长湖村2024年大湖水泥路扩宽项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  长湖村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长1.7公里，宽3.5米水泥路。 | 54 | 54 | 0 | 0 | 76户272人，直接受益脱贫人口10户27人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 21 | 姚李镇龙凤村2024年江淮果岭产业路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  龙凤村 | 6 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建长2公里，宽3.5米水泥路。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 139户572人受益，其中直接受益脱贫户19户59人 | 建成硬化道路2公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境 |  |
| 22 | 架岗路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 4 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.3公里。 | 22 | 12 | 10 | 0 | 43户163人受益，其中脱贫人口8户26人 | 改建成硬化道路0.3公里，改善43户163人受益，其中脱贫人口8户26人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 23 | 塘坊路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.2公里。 | 15 | 8 | 7 | 0 | 55户175人受益，其中脱贫、监测人口15户36人 | 改建成硬化道路0.15公里，改善55户175人受益，其中脱贫、监测人口15户36人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 24 | 庙庄路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.3公里。 | 22 | 12 | 10 | 0 | 53户169人受益，其中脱贫人口8户20人 | 改建成硬化道路0.3公里，改善53户169人受益，其中脱贫人口8户20人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 25 | 窑岗路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.25公里。 | 19 | 10 | 9 | 0 | 68户208人受益，其中脱贫人口10户23人 | 改建成硬化道路0.25公里，改善68户208人受益，其中脱贫人口10户23人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 26 | 老庄路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.4公里。 | 30 | 15 | 15 | 0 | 33户111人受益，其中脱贫人口5户9人 | 改建成硬化道路0.4公里，改善33户111人受益，其中脱贫人口5户9人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 27 | 堰南路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.2公里。 | 15 | 8 | 7 | 0 | 41户124人受益，其中脱贫人口12户24人 | 改建成硬化道路0.2公里，改善41户124人受益，其中脱贫人口12户24人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 28 | 和平路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.2公里。 | 15 | 8 | 7 | 0 | 69户224人受益，其中脱贫人口16户42人 | 改建成硬化道路0.2公里，改善69户224人受益，其中脱贫人口16户42人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 29 | 龙井路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  沣桥村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.2公里。 | 15 | 8 | 7 | 0 | 70户215人受益，其中脱贫人口12户28人 | 改建成硬化道路0.2公里，改善70户215人受益，其中脱贫人口12户28人出行条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，改善人居环境。 |  |
| 30 | 三元镇新塘村2024年油坊路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  新塘村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建3.5米宽水泥路0.17公里。 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | 21户85人受益，其中脱贫人口8户26人 | 项目改建成硬化道路0.17公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 31 | 三元镇三元社区2024年陈老庄队内路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  三元社区 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.15公里、宽3.5米。 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 40户62人受益,其中脱贫人口8户21人 | 通过0.15公里的道路改建，改善道路基础设施条件，为40户居民提供便利 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 32 | 三元镇三元社区2024年三星中心路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  三元社区 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.25公里、宽4.5米。 | 22.75 | 22.75 | 0 | 0 | 43户109人受益,其中脱贫人口6户20人 | 通过0.25公里的道路改建，改善道路基础设施条件，为43户居民提供便利 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 33 | 三元镇三元社区叶老庄队内路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  三元社区 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.21公里、宽4.5米。 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 20户61人受益,其中脱贫人口6户17人 | 通过0.21公里的道路改建，改善道路基础设施条件，为35户居民提供便利 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 34 | 三元镇四林村2024年大圩延伸路建设项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  四林村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路0.15公里，宽4.5米。 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 周边21户82人受益，其中脱贫户3户11人 | 改建成硬化道路0.15公里，改善基础设施条件，方便大圩组21户82人群众出行 | 是 | 改善脱贫人口生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 35 | 三元镇祖师庙村2024年面店组路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  祖师庙村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | （台运芝屋后到武军成门口、袁传宝门口到张开芝门口村庄入户路）新建4.5米宽，水泥路0.2公里。 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 38户129人受益，其中脱贫人口5户13人 | 改建成硬化道路宽4.5，长0.2公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 36 | 三元镇祖师庙村2024年高庄组路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  祖师庙村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | （夏运括门口到王兰昌门口、熊高庄路）新建3米宽水泥路0.3公里。 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 34户103人受益，其中脱贫人口13户27人 | 改建成硬化道路宽4.5米，长0.3公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 37 | 三元镇祖师庙村2024年堰东组路新建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  祖师庙村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | （堰东组北边刘德中屋后到王志贵门口）新建3.5米宽，水泥路0.2公里。 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 58户173人受益，其中脱贫人口10户30人 | 改建成硬化道路宽4.5米，长0.2公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 38 | 三元镇龙元村科技示范园路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  龙元村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.5公里，宽4.5米。 | 52 | 52 | 0 | 0 | 870户3700人受益，其中脱贫人口160人 | 通过0.5公里产业道路改建发展蛋鸡养殖，促进村集体经济年增收约150万元 | 是 | 提升产业发展能力，改善交通运输条件，促进群众增收和稳定就业 |  |
| 39 | 三元镇王店村2024年龙井产业路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 三元镇  王店村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建龙井产业路0.15公里，宽4.5米。 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 受益612户2045人，其中脱贫户141户564人 | 通过0.15公里产业道路改建发展生态鸡养殖，促进村集体经济年增收约120万元 | 是 | 提升产业发展能力，改善交通运输条件，促进群众增收和稳定就业 |  |
| 40 | 三元镇王店村2024年大坝路加宽项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 三元镇  王店村 | 6 | 2 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 大坝路加宽1米，长0.4公里。 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 受益126户370人，其中脱贫户36户98人 | 通过0.4公里产业道路加宽发展生态鸡养殖，促进村集体经济年增收约120万元 | 是 | 提升产业发展能力，改善交通运输条件，促进群众增收和稳定就业 |  |
| 41 | 平岗街道和平村龙岗路改造提升项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 平岗街道和平村 | 4 | 4 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 改造江淮果岭核心区龙岗路3.2公里，沥青路面。对现有绿化改造升级，以低运维成本的本土花果树为主，补齐路灯和旅游指示标志标牌。 | 440 | 440 | 0 | 0 | 受益45户336人 | 改善基础设施条件，辐射果园300亩，提升发展能力。 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 42 | 平岗街道和平村长冲路改造提升项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 平岗街道和平村 | 4 | 4 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 改造江淮果岭核心区长冲路2公里，沥青路面。对现有绿化改造升级，以低运维成本的本土花果树为主，补齐路灯和旅游指示标志标牌。 | 290 | 290 | 0 | 0 | 受益36户220人 | 改善基础设施条件，辐射果园400亩，提升发展能力 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 43 | 平岗街道和平村秦冲中心路改造提升项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 平岗街道和平村 | 4 | 4 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 改造江淮果岭核心区秦冲中心路2公里，沥青路面。对现有绿化改造升级，以低运维成本的本土花果树为主，补齐路灯和旅游指示标志标牌。 | 270 | 270 | 0 | 0 | 受益16户136人 | 改善基础设施条件，辐射果园350亩，提升发展能力。 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 44 | 平岗街道双井村2024年高洼路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 平岗街道双井村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路0.3公里， 2.5米宽。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 受益对象20户，受益脱贫户3户 | 改善基础设施条件 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 45 | 平岗街道尧岭村2024年后冲组产业路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 平岗街道尧岭村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路1.3公里，3.5米宽。 | 110 | 110 | 0 | 0 | 脱贫户25户80人 | 改善基础设施条件，辐射果园200亩，提升发展能力。 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产，带动发展。 |  |
| 46 | 平岗街道尧岭村2024年陈老庄组茶花路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 平岗街道尧岭村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路0.56公里，3.5米宽。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 脱贫户14户44人 | 改善道路基础设施条件，提升发展能力 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 47 | 平岗街道和平村2024年长冲组产业路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 平岗街道和平村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路0.15公里，3米宽（曹后春到曹后余家）。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5户36人 | 改善基础设施条件，辐射果园100亩，提升发展能力 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 48 | 平岗街道和平村2024年中心组路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 平岗街道和平村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路0.5公里，3.5米宽（曹昌友至孙玉银）。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 7户32人 | 改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施，方便生活生产 |  |
| 49 | 平岗街道芮祠新村2024年枣庄组果岭产业路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 平岗街道芮祠新村 | 6 | 3 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路0.6公里，3米宽。 | 45 | 45 | 0 | 0 | 5户28人 | 改善基础设施条件，辐射果园250亩，提升发展能力。 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 50 | 洪集镇2024年会馆村老桥路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 改建 | 洪集镇  会馆村 | 3 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.32公里，6.5米宽、沥青路面。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 受益842户3652人，其中直接受益脱贫人口10户26人， | 改善交通，方便群众生产生活 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收. |  |
| 51 | 洪集镇2024年双墩村陶庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  双墩村 | 3 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.18公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 受益30户75人 | 修建成硬化道路0.18公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建陶庄路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 52 | 洪集镇2024年双墩村花坟路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  双墩村 | 3 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.36公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 23 | 23 | 0 | 0 | 受益18户45人 | 修建成硬化道路0.36公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建花坟路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 53 | 洪集镇2024年双墩村汤庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  双墩村 | 3 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.42公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 受益35户75人 | 修建成硬化道路0.42公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建汤庄路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 54 | 洪集镇2024年牌坊店村老圩路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  牌坊店村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建3米宽水泥路，长0.4公里。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 受益42户 148人，其中直接受益脱贫人口 3户10人 | 建成硬化道路0.4公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 55 | 洪集镇2024年牌坊店村上楼路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  牌坊店村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建3米宽水泥路，长0.2公里。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 受益32户 107人，其中直接受益脱贫人口 5户14人 | 建成硬化道路0.2公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 56 | 洪集镇2024年牌坊店村明塘路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  牌坊店村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建3米宽水泥路，长0.2公里。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 受益27户93人，其中直接受益脱贫人口 6户20人 | 建成硬化道路0.2公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 57 | 洪集镇2024年唐畈村唐楼村庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  唐畈村 | 4 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建3米宽水泥路，长0.16公里、C35砼路面。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 受益94户324人，其中直接受益脱贫户、监测户9户25人 | 修建成硬化道路0.16公里，改善基础设施条件 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 58 | 洪集镇2024年唐畈村冯庄至槽坊路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  唐畈村 | 5 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建3米宽水泥路，长1.2公里、C35砼路面。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 受益156户576人，其中直接受益脱贫户、监测户16户156人 | 修建成硬化道路1.2公里，改善基础设施条件 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 59 | 洪集镇2024年东岳村罗塘路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  东岳村 | 2 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 长约0.15公里、宽约3米、C35砼路面。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 受益112户410余人,其中脱贫户9户28人 | 修建成硬化道路0.15公里，改善基础设施条件 | 是 | 通过修建罗塘组入户道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，少数民族直接受益 |  |
| 60 | 洪集镇2024年金星村桃园路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  金星村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.11公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 11 | 11 | 0 | 0 | 受益21户77人，其中直接受益脱贫户、监测户4户10人 | 改善基础设施建设，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 脱贫户直接受益 |  |
| 61 | 洪集镇2024年金星村四庙路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  金星村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.1公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 11 | 11 | 0 | 0 | 受益15户60人 | 改善基础设施建设，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 62 | 洪集镇2024年六口塘村小寨组路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.7公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 受益126户474人（其中脱贫户12户25人） | 新建硬化道路0.7千米，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 63 | 洪集镇2024年六口塘村曹坊组路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.17公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 17 | 17 | 0 | 0 | 受益33户113人（其中脱贫户1户12人，监测户1户2人） | 新建硬化道路0.17千米，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 64 | 洪集镇2024年六口塘村土楼组路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.35公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 受益32户126人（其中脱贫户3户6人） | 新建硬化道路0.35千米，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 65 | 洪集镇2024年六口塘村五七组路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.75公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 75 | 75 | 0 | 0 | 受益43户155人（其中脱贫户4户11人） | 新建硬化道路0.75千米，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 66 | 洪集镇2024年六口塘村平塘路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.42公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 42 | 42 | 0 | 0 | 受益47户156人（其中脱贫户6户16人） | 新建硬化道路0.42千米，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 67 | 洪集镇2024年六口塘村双塘路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 4 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.3公里长、3米宽、C35砼路面。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 受益26户127人（其中脱贫户4户13人） | 新建硬化道路0.3千米，方便群众出行，改善道路交通 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 68 | 洪集镇2024年刘仓房村和平组路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  刘仓房村 | 3 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 长0.2公里，3米宽，C35砼路面。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 受益群众35户144人，（其中受益脱贫户7户36人） | 改善交通，方便群众生产生活 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 69 | 洪集镇2024年大桥村大庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 洪集镇  大桥村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.4公里长 、3米宽、C35砼路面。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 受益7户29人，其中直接受益脱贫人口、监测对象3户12人 | 改善交通，方便群众生产生活 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 70 | 孙岗乡双塘新村2023年新庄组路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  双塘新村 | 3 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.2公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米。 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16户83人，其中脱贫3户5人 | 修建成硬化道路不少于0.2公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行。 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 71 | 孙岗乡双楼村2024年西楼一路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  双楼村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.2公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米。 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10户48人，其中脱贫户1户1人 | 修建成硬化道路不少于0.2公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行。 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 72 | 孙岗乡棠店村2024年福岗路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  棠店村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.8公里，路面宽3.5米，路基宽5.5米。 | 56 | 40 | 16 | 0 | 14户21人，其中脱贫户0户0人 | 修建成硬化道路不少于0.8公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行。 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 73 | 孙岗乡玉皇阁村2024年双圩内路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  玉皇阁村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.8公里，路面宽3米，路基宽4米。 | 48 | 48 | 0 | 0 | 50户196人，其中脱贫户8户27人 | 修建成硬化道路不少于0.8公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 74 | 孙岗乡高庄村2024年高庄刀掛内路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  高庄村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.2公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 30户120人，其中脱贫户8户25人 | 修建成硬化道路不少于0.2公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 75 | 孙岗乡石龙河村2024年大庄入户路建设项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  石龙河村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.4公里，路面宽3米，路基宽4米。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8户24人，其中受益脱贫户1户2人 | 修建成硬化道路不少于0.4公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 76 | 孙岗乡永丰村2024年新武路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  永丰村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.36公里，路面宽3米，路基宽4米。 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 22户80人，其中脱贫户7户18人 | 修建成硬化道路不少于0.36公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 77 | 孙岗乡长岗村2024年土楼尧东循环路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  长岗村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长1公里，路基宽3米，路面宽4米。 | 60 | 50 | 10 | 0 | 5户12人，其中贫困户14户40人 | 修建成硬化道路不少于1公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 78 | 孙岗乡陈店村2024年龙井南路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  陈店村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路约长0.85公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米。 | 59.5 | 40 | 19.5 | 0 | 22户97人，其中脱贫户1户6人 | 修建成硬化道路不少于0.85公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 79 | 孙岗乡白龙井村2024年高场产业路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  白龙井村 | 3 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.6公里，路面宽3米，路基宽4米。 | 36 | 36 | 0 | 0 | 28户117人，其中脱贫户4户12人 | 修建成硬化道路不少于0.6公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 80 | 孙岗乡汪岭村2024年常青路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  汪岭村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路约0.3公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米。 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10户41人，其中脱贫户3户13人，监测户1户5人 | 修建成硬化道路不少于0.3公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| 81 | 孙岗乡孙岗村2024年胜利组延伸路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 孙岗乡  孙岗村 | 6 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.55公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米。 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 25户76人，其中脱贫户2户6人 | 修建成硬化道路不少于0.55公里，改善基础设施条件，方便生产运输和生活出行 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行，带动群众产业发展、就业增收 |  |
| （二）水利基础设施 | | | | | | | | | | | 8804 | 7548 | 762 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2024年三湾等4座水库除险加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 姚李镇、三元镇 | 8 | 3 | 区水利局 | 区水利局 | 大坝加固，清淤扩容，放水涵重建等。 | 760 | 266 | 0 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 项目建成后，可解决4000亩农田灌溉用水，帮助群众节本增效 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 2 | 六安市叶集区邵高楼小流域水土保持综合治理工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 姚李镇 | 8 | 3 | 区水利局 | 区水利局 | 水蚀坡林整治、沟道治理与沿河生态防护工程、人居环境治理、封育。 | 492 | 150 | 342 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 受益周边群众846户2644人 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 3 | 叶集区2024年农村饮水维修养护项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 维修养护 | 叶集区 | 8 | 4 | 区水利局 | 区水利局 | 水厂供水设施和加压站供水设施修缮，设备、元配件更换。输配水管网抢修、更换，检查井、闸阀井修缮，井盖、标志桩更换更换。二级供水加压站供水设施修缮、设备改造、管网抢修、管材、管件更换等。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 全区农村饮水用户 | 提升供水保障能力，提高群众满意度 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 4 | 2024年度乡村振兴衔接资金水利补短板小水库设施维修养护及管护项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 叶集区 | 4 | 4 | 区水利局 | 区水利局 | 对有渗漏水库进行大坝灌浆渗漏处理，水库坝体、启闭机房门窗、启闭设施、闸门、放水涵、溢洪道、排水沟等损毁部位进行修复，对水库、河湖进行日常管护。 | 540 | 120 | 420 | 0 | 水库所在项目村组 | 消除水库度汛隐患，增强蓄水能力，助力乡村振兴 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 5 | 姚李镇看花楼水轮泵渠道治理二期项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 姚李镇 | 8 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 渠道清淤整治8km，新建节制闸、过路涵等。 | 700 | 700 | 0 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 受益周边群众1048户3258人 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 6 | 姚李镇付岗支渠整治项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 鲁大庄回民村、  曾墩村 | 4 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 硬化渠道3公里，放水涵闸30座等。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 132户493人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象12户15人 | 改善水利基础设施条件 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 7 | 姚李镇龙井支渠整治项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 合兴村、曾墩村 | 4 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 硬化渠道5公里，配套放水涵闸68座、过水桥5座等。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 210户450人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象10户23人 | 改善水利基础设施条件 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 8 | 姚李镇盘山渠整治项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 龙凤村 | 4 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 硬化渠道15公里，配套放水涵闸80座等。 | 700 | 700 | 0 | 0 | 212户350人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象10户23人 | 改善水利基础设施条件 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 9 | 姚李镇朱大堰支渠整治项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 光华村、育才村 | 4 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 硬化渠道6公里，配套放水涵闸30座、桥5座等。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 112户342人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象8户13人 | 改善水利基础设施条件 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 10 | 姚李镇水利补短板建设项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 姚李镇 | 4 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 在光华、长湖、关山、曾墩、龙凤、合兴等村新建7座提水泵站及电力管道配套。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 300户848人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象10户12人 | 改善水利基础设施条件 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 11 | 叶集区洪集镇黄二支渠灌溉补水工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 洪集镇 | 8 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 新建任店二站灌溉提水站1座、输水管道2.65km、变压器一套等。 | 800 | 800 | 0 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 项目建成后，可解决8000亩农田灌溉用水，帮助群众节本增效 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 12 | 三元镇沣桥村2024年新河提水泵站及渠系配套工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 三元镇 | 8 | 1 | 三元镇人民政府 | 区水利局 | 新建DN500PE管道2500米，新建配套建筑物5座。前冲水库、何湾水库、陈粉坊水库清淤约20万方。 | 550 | 550 | 0 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 项目建成后，7个村民组420户1680人，其中脱贫户42户126人，灌溉面积2800亩 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 13 | 长岗一、二级电灌渠下段提升整治工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 孙岗乡 | 8 | 1 | 孙岗乡人民政府 | 区水利局 | 长岗一级电灌渠下段新建渠道清淤护砌约2000米，配套相关渠系建筑物。长岗二级电灌渠下段新建渠道清淤护砌480米，新建配套渠系建筑物10座，新建三级电灌站1座，配套机电设备、pe管道等。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 项目建成后，改善长岗村、双塘新村、双楼村、玉皇阁村水利设施条件，保障15000亩农田灌溉用水，帮助群众节本增效 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入 |  |
| 14 | 平岗街道93支渠尧岭村渠下涵修建项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 尧岭村 | 3 | 1 | 平岗街道办事处 | 区水利局 | 93支渠渠道渠下涵修复一座。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 受益215户757人 | 改善基础设施建设，方便群众生产、生活 | 是 | 改善群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 15 | 史河街道彭洲村2024年水利基础设施建设项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 史河街道 | 8 | 1 | 史河街道办事处 | 区水利局 | 1.新建提水站一座工程。2.新修中心支渠工程，宽1米，深0.5米，全长2610米。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 村集体经济组织及群众受益 | 改善基础设施条件，方便生产、生活，便于发展特色农业，提高农田的灌溉效率 | 是 | 改善村级基础设施条件，改善群众生产条件，提高群众生活水平，提升发展能力 |  |
| 16 | 洪集镇双墩村2024年新建慈善组提水站 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 洪集镇  双墩村 | 3 | 2 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 新建慈善组10进10出提水站，配套设施：配电房45千瓦提水泵站，300米高压线路，200千瓦变压器，进出口水PE250管900米。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 受益110户375人，其中直接受益脱贫人口6户17人 | 新建慈善组提水站，改善基础设施条件，方便群众110户375人生产灌溉用水 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产灌溉用水 |  |
| 17 | 洪集镇六口塘村2024年平塘组提水站项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 3 | 2 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 支持平塘组提水站50千瓦配电柜1套，水泵8进8出1套，线路300米×3。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 受益248户923人（其中脱贫户27户83人，监测户2户10人） | 改善灌溉设施，利于农田生产 | 是 | 提高农业产能，促进农民增收 |  |
| 18 | 洪集镇唐畈村2024年马塘组提水站项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 洪集镇  唐畈村 | 3 | 2 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 新建马塘提水站，进出口渠道放水涵等。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 受益155户567人，其中直接受益脱贫户、监测户13户36人 | 建设马塘提水站，改善基础设施条件 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产灌溉用水 |  |
| 19 | 叶集区洪集镇2024年牌坊店村三湾水库清淤项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 洪集镇  牌坊店村 | 6 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 清淤土方约4万方，对水库整体护坡。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 受益农户580户2029人，其中脱贫户、监测户53户132人 | 改善基础设施条件，方便生产、生活，受益农户580户2029人，其中脱贫户、监测户53户132人 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，促进农民增收，其中脱贫户、监测户53户132人 |  |
| 20 | 叶集区洪集镇2024年六口塘村二道河提水站项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 洪集镇  六口塘村 | 6 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 铺设400PE管道3000余米，架设10KV高压线路700米，配备200KW电动机（潜水泵2台），安装300KW变压器一台，新建30平米泵房一间，由二道河提水至红星支渠八一水库进水口。 | 450 | 450 | 0 | 0 | 受益面积涉及姚李、洪集两镇四个村（六口塘、牌坊店、唐畈、红星），彻底解决6000亩农田灌溉 | 改善基础设施建设，由二道河提水至红星支渠八一水库进水口。解决六口塘村、牌坊店村、唐畈村、红星村灌溉问题，方便农田生产，解决6000亩农田灌溉 | 是 | 提高农业产能，解决6000亩农田灌溉，促进农民增收 |  |
| 21 | 三元镇三元社区2024年尧塘支渠 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 三元社区 | 6 | 3 | 三元镇 | 区水利局 | 尧塘口至陈老庄大塘口，梯形渠，B=2m，H=0.8m，L=4Km。 | 280 | 280 | 0 | 0 | 350户1400人收益，其中脱贫人口35户140人 | 提升9个村民组灌排能力，改善水利基础设施条件，提高2000亩农田增收，提高群众满意度 | 是 | 提高农业产能，促进农民增收 |  |
| 22 | 三元镇三元社2024年区小圩电灌站 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 三元社区 | 6 | 3 | 三元镇 | 区水利局 | 电灌站配套设施变压器线路，水管、电机等更新。 | 56 | 56 | 0 | 0 | 42户160其中脱贫人口5户25人 | 提升3个村民组灌排能力，改善水利基础设施条件，提高800亩农田增收，提高群众满意度 | 是 | 提高农业产能，促进农民增收 |  |
| 23 | 水利基础设施建设 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 祖师庙村 | 6 | 3 | 三元镇 | 区水利局 | （刘德喜门口电灌渠）下冲组电灌渠硬化：长2000米，高1米，底板宽0.8米。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 67户194人受益，其中脱贫人口13户24人 | 提升灌排能力，改善农业生产灌溉基础设施条件，带动亩产增收200斤左右，户均增收2500元左右 | 是 | 提高农业产能，促进农民增收 |  |
| 24 | 三元镇四林村2024年新明电灌站建设项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 四林村 | 6 | 3 | 三元镇 | 区水利局 | 新建电灌站一座及其配套设施（变压器线路），水渠道新修硬化0.5公里。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 四林村2个村民组受益 | 提升新明、龙塘两个村民组灌排能力，改善水利基础设施条件，提高500亩农田增收，提高群众满意度 | 是 | 提高水利基础设施服务保障能力，促进农业增收 |  |
| 25 | 三元镇王店村2024年抽水站 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 王店村 | 2 | 2 | 三元镇 | 区水利局 | 新建西楼、吴院墙小型抽水站，三相四线线路建设1200米。 | 76 | 76 | 0 | 0 | 村集体加脱贫户 | 提升灌排能力，改善水利基础设施条件，带动亩产增收200斤，户均增收2000元左右 | 是 | 提高农业产能，促进农民增收 |  |
| 三、村集体经济发展 | | | | | | | | | | | 1560 | 1360 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发展新型农村集体经济—三元镇2024年白鹅养殖示范基地配套建设项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 三元镇  姚店村、四林村 | 3 | 1 | 三元镇人民政府 | 区委组织部 | 围绕白鹅跃迁养殖计划，拟改建三元镇麻黄鸡姚店养殖基地棚8栋，主要实施棚内硬化、配套饮水池、沉淀池等设施。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 姚店村、四林村集体、脱贫人口、边缘人口合计500人左右以及部分低收入群体 | 白鹅年出栏4万羽左右，同时直接带动低收入人口近10名参与务工就业，预计带动村集体增收近20万元 | 是 | 带动村集体、脱贫户、监测对象增收等 |  |
| 2 | 发展新型农村集体经济—孙岗乡2024年鹅产业发展项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 孙岗乡  石龙河村 | 6 | 1 | 孙岗乡人民政府 | 区委组织部 | 新建孵化厂房、育苗车间2000平方，建设养鹅设施大棚4栋，配套相关饲料仓库、辅助用房、污水处理等配套设施。 | 500 | 300 | 200 | 0 | 村集体、周边农户60户180人，脱贫户、监测户等13户38人 | 增加村集体经济收入8万元以上，带动周边13户脱贫群众等发展鹅产业，发展产业和就业增收 | 是 | 通过务工就业、技术培训等带动群众增收 |  |
| 3 | 姚李镇长塔寺村2024年标准厂房建设 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 姚李镇  长塔寺村 | 6 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区委组织部 | 新建300平米标准厂房用于服装加工。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1177户3907人受益，其中直接受益44户137人 | 增加农户和村集体经济收入5万元以上 | 是 | 提升产业发展空间，带动产业发展和脱贫户就业 |  |
| 4 | 三元镇新塘村2024年娃娃鱼（大鲵）养殖项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 新塘村 | 2 | 1 | 三元镇人民政府 | 区委组织部 | 实施原新楼学校更新改造，建设年出栏3000余尾娃娃鱼智能化养殖基地。项目主要实施屋顶修缮、外立面粉刷、养殖池建设、水循环系统建设及视频监控、温测等智能系统建设。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 全体农户1400户4413人 | 通过“村集体经济合作社+龙头公司+农户”预计增加村集体经济年纯收入30余万元 | 是 | 通过发展村集体经济，增加村集体收入，为群众直接创造劳动岗位和增加分红收入，提升群众经济收入 |  |
| 5 | 和美乡村建设-乡村振兴实训基地（幸福邻里中心建设）项目 | 公益设施类 | 村集体经济发展 | 新建 | 沣桥村 | 4 | 1月 | 三元镇人民政府 | 区委组织部 | 依托现有场地，实施幸福邻里项目，改造提升新时代文明实践站、党群活动中心、老年服务中心和少儿抚育中心建设，同步推进全民健身广场、乡村舞台、法治广场等改扩建，新增实施村史馆（农耕文化馆）等公共服务阵地，并做好周边人居环境整治及相关配套设施优化等基础设施配套项目。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 沣桥村集体、脱贫人口、边缘人口合计645人以及部分低收入群体 | 通过幸福邻里中心建设，实施全民健身广场、乡村舞台、景观塘打造、村史馆等提升改造，进一步提升沣桥村及周边群众近700人幸福指数 | 是 | 带动村集体、群众受益等 |  |
| 6 | 孙岗乡陈店村2024年“羊名天下”项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 孙岗乡人民政府 | 6 | 1 | 孙岗乡人民政府 | 区委组织部 | 建设主体面积400余平方，项目建设主要为框架房屋（含室内装修）、羊文化宣传等。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 436户1610人，其中脱贫户49户151人，监测户2户8人 | 增加村集体经济收入20万元，年经营营业额预计超过800万元，年接待游客2万人次 | 是 | 带动群众务工就业，增加村集体经济及脱贫人口及监测户收入 |  |
| 7 | 平岗街道双井村2024年村部门口门面房二层民宿项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 双井村 | 4 | 6 | 平岗街道办事处 | 区委组织部 | 新建双井村部门口门面房加高一层200平。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 脱贫户受益15户，一般农户4户 | 增加村集体经济收入2万元以上 | 是 | 带动群众务工就业，增加村集体经济及脱贫人口及监测户收入 |  |
| 四、以工代赈 | | | | | | | | | | | 3758.06 | 2158.06 | 1600 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区姚李镇龙凤村道路基础设施改造提升（以工代赈）项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  龙凤村 | 8 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区发改委 | ①道路全长7232米，水泥砼路面，现有宽度3.5m—6.5m。其中，不足6.5m宽且具备加宽条件的，加宽至6.5米；原有破损严重的水泥砼路面，破碎后重新浇筑结构层。全路段新加铺沥青路面40268平方米。②新建砼矩形灌溉渠（50×50cm）800米，砼矩形灌溉渠（60×60cm）1200米，过路圆管涵260米。③配套建设波形梁护栏1000米及标牌、标注、标线等交通安全设施。 | 1565.37 | 765.37 | 800 | 0 | 村集体、脱贫户、一般农户、易地搬迁户 | 推动文旅产业发展，带动村集体经济发展，带动周边群众增收。该项目预计带动当地农村群众务工人数99人，其中吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数2人。预计发放劳务报酬255.87万元。施工期间可以完成培训农民99人（次） | 是 | 通过该项目的实施，可改善项目区的基础设施建设，通过以工代赈方式广泛吸纳农村低收入人口参与工程建设，帮助低收入人口、脱贫群众实现就地就近就业增收，增加收入，防止返贫致贫，并为增产增收打牢基础，增强发展后劲 | 以工代赈项目 |
| 2 | 叶集区姚李镇关山村道路基础设施项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 姚李镇  关山村 | 5 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区发改委 | ①道路工程(1.99km，砼路面宽 4.5 米)：实施道路基础设施长1.99公里，砼路面宽4.5米，路基20cm 厚级配碎石基层、+厚200mm水泥稳定层(水泥含量6%)。②盖板涵及排水沟。新建 4.5m\*4mC35混凝土盖板涵一座，Φ50混凝土圆涵22m。路基排水边沟约1.5km，采用预制块砌筑。③安全防护工程。安全指示牌、道口警示桩、震荡线、安全护栏等。 | 341.51 | 341.51 | 0 | 0 | 村集体、脱贫户、一般农户、易地搬迁户 | 推动关山村林下生态种养产业快速发展，壮大村集体经济，带动周边群众增收。该项目预计带动当地农村群众务工人数52人，其中吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数2人。预计发放劳务报酬60.8万元。施工期间可以完成培训农民52人（次） | 是 | 通过该项目的实施，可改善项目区的基础设施建设，通过以工代赈方式广泛吸纳农村低收入人口参与工程建设，帮助低收入人口、脱贫群众实现就地就近就业增收，增加收入，防止返贫致贫，并为增产增收打牢基础，增强发展后劲 | 以工代赈项目 |
| 3 | 孙岗乡陈店村农村公益性基础设施以工代赈建设项目 | 公益设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 陈店村 | 7 | 1 | 孙岗乡人民政府 | 区发改委 | （1）九里冲支渠改造工程：清淤疏浚长度约840m，平均清淤深度约0.8m；对九里冲支渠全段进行护岸护砌，护岸高度1.0m~1.8m，护砌总长度约840m，改造九里冲支渠进水闸1座、建设放水涵2座、机耕桥1座；对道路交口处硬化后新建停车场一处。 （2）道路建设工程：建设道路约1360m，其中道路提升部分约370m，采用沥青混凝土路面，路面宽度4.5m~5.5m，管护道路约990m，路面宽度2.5m~4.0m，其中巡塘管路道路为碎石路面，其他管护道路为水泥混凝土路面（沿小区部分路段需杆线迁移及耕地修复），村组入户道路硬化385米。 （3）九里冲水库隔离防护工程：拆除原有隔离防护设施，加装景观护栏进行物理隔离，沿库周布设防护栏共计约1173m。 | 441 | 441 | 0 | 0 | 项目受益范围包括陈店村及附近永丰村、石龙河的村集体、脱贫户、一般农户、易地搬迁户 | 该项目预计带动当地群众务工人数85人，其中吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数4人。预计发放劳务报酬95万元。施工期间可以完成培训农民85人（次） | 是 | 通过该项目的实施，可改善项目区的基础设施建设，通过以工代赈方式广泛吸纳农村低收入人口参与工程建设，帮助低收入人口、脱贫群众实现就地就近就业增收，增加收入，防止返贫致贫，并为增产增收打牢基础，增强发展后劲 | 以工代赈项目 |
| 4 | 六安市叶集区孙岗乡桥林路改造提升以工代赈项目 | 公益设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 石龙河村、白龙井村、玉皇阁村 | 8 | 3 | 孙岗乡人民政府 | 区发改委 | 1. 孙岗乡桥林路全长6660米，宽5.0～6.5米（K0+000～K1+690段为6.5米宽，K1+690～K6+660段为5.0米宽），修复原破损水泥路面7500平方米，全线新加铺沥青路面35835平方米（4cm AC-13C普通沥青砼 + 6cm AC-20C普通沥青砼）。 2、新建砼矩形灌溉渠（50×50cm）5600米，过路钢筋砼管涵（d=0.3m）1200米，砖砌雨水检查井（d=0.7m）60座。   3、配套建设波形梁护栏200米、标牌19块、标柱80个、标线4446平方米等交通安全设施。 | 1410.18 | 610.18 | 800 | 0 | 项目受益范围包括玉皇阁、白龙井、石龙河等村全体村民。 | 该项目优化周边群众的出行，改善居住环境，项目预计带动当地群众务工人数149人，其中吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数4人。预计发放劳务报酬252.31万元。施工期间可以完成培训农民149人（次）。 | 是 | 通过该项目的实施，可改善项目区的基础设施建设，通过以工代赈方式广泛吸纳农村低收入人口参与工程建设，帮助低收入人口、脱贫群众实现就地就近就业增收，增加收入，防止返贫致贫，并为增产增收打牢基础，增强发展后劲 | 以工代赈项目 |
| 五、少数民族发展 | | | | | | | | | | | 1047 | 1017 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 和美乡村建设—鲁大庄回民村2024年食用菌种植基地设施配套改造提升项目（二期） | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 鲁大庄回民村 | 3 | 1 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 食用菌基地喷淋设施、生产线路改造、500平方生产车间新建、生产道路建设等。 | 55 | 55 | 0 | 0 | 108户227人受益，其中直接受益脱贫人口15户41人 | 发展壮大特色产业，增加村集体收入，带动就业 | 是 | 增加村集体收入，带动增加群众收入 |  |
| 2 | 姚李镇鲁大庄回民村2024年乡村文化体验馆 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 鲁大庄回民村 | 5 | 5 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 改造利用具有民族文化元素的建筑。以铸牢中华民族共同体意识为主题，以村史馆、村民议事为主，附加以必要的文化、产业配套功能，有村民图书馆、村民活动室、新时代文明实践站、人才驿站、实用技能培训中心、电商平台等。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 328户287人受益，其中直接受益脱贫人口38户77人 | 充分展示民族文化，体现民族融合，解决村庄文化休闲和人才培育，增设20个就业岗位 | 是 | 发展文化产业，提升文化惠民措施 |  |
| 3 | 和美乡村建设—会馆回民村综合服务点项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 改建 | 会馆村 | 3 | 1 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 购买坐落于中心村内建筑面积为674平方米房屋一栋(原回民土菜馆），进行功能性改造升级。 | 127 | 97 | 30 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等。 | 项目建成后，主营教学点自助餐+特色餐食体验的餐饮服务项目，对外发包运营。进一步推动一二三产融合发展，发展乡村旅游，助力和美乡村。每年不低于4%的固定收益，增加村集体经济收入4-5万元 | 是 | 增加村集体经济收入，带动10余户脱贫户增收 |  |
| 4 | 洪集镇东岳回民村2024年罗塘至新庄提水站道路硬化项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 东岳回民村 | 2 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约700米、宽约4.5米、C30砼路面。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 受益165户580余人,其中脱贫户16户31人 | 改善民族村基础设施条件，方便群众出行 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 5 | 洪集镇东岳回民村2024年到组路硬化工程项目 | 基础设施类 | 道路基础设施 | 新建 | 东岳回民村 | 2 | 3 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约1488米、4.5米、C30砼路面。 | 160 | 160 | 0 | 0 | 受益165户860余人,其中脱贫户26户51人 | 改善民族村基础设施条件，方便群众出行 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 6 | 洪集镇东岳回民村2024年东岳片水利设施维修项目 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 东岳回民村 | 2 | 2 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 堰中组、东岳组、堰东组、王井等村民组支渠护坡8000米、闸口6座维修。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 受益228户740余人，其中直接受益脱贫人口23户48人，监测对象1户2人 | 通过维修堰中组、东岳组、堰东组、王井等村民组合计8000米支渠护坡及6座闸口维修，改善基础设施条件，方便周边228户群众生产生活 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |
| 7 | 姚李镇鲁大庄回民村何大塘清淤加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 鲁大庄回民村 | 2 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 1.5万平方米清淤增容，100米塘坝出险加固，增设截止闸及20米泄洪通道等。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 58户150人受益，其中直接受益脱贫人口10户23人 | 改善农田水利设施条件 | 是 | 改善农业生产设施，带动群众增收 |  |
| 8 | 姚李镇鲁大庄回民村同心水库清淤加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 鲁大庄回民村 | 3 | 3 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 1.8万平方米清淤增容，130米塘坝出险加固，增设进出截止闸等。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 77户222人受益，其中直接受益脱贫人口12户29人 | 改善农田水利设施条件 | 是 | 改善农业生产设施，带动群众增收 |  |
| 9 | 姚李镇鲁大庄回民村黄大塘清淤加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设 | 新建 | 鲁大庄回民村 | 3 | 4 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 1.6万平方米清淤增容，120米塘坝出险加固，增设截止闸及50米泄洪通道等。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 73户214人受益，其中直接受益脱贫人口10户22人 | 改善农田水利设施条件 | 是 | 改善农业生产设施，带动群众增收 |  |
| 六、欠发达国有林场巩固提升 | | | | | | | | | | | 15 | 10 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 看花楼林场西林区管护房功能完善项目 | 基础设施类 | 国有看花楼林场乡村振兴提质增效项目 | 改建 | 叶集区看花楼林场 | 3 | 4 | 区林业中心 | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | 配套完善看花楼林场西林区护林防火管护房森林防火物资存放处及卫生间等增建50平方。 | 15 | 10 | 5 | 0 | 看花楼林场西林区护林员及周边群众 | 改善看花楼林场西林区护林防火基础设施条件，维护林区生态资源安全，助力乡村振兴 | 是 | 改善欠发达国有林场森林防火基础设施条件，完善林区护林员生产生活保障设施 |  |
| 七、到户类项目 | | | | | | | | | | | 2493.53 | 2493.53 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）产业奖补 | | | | | | | | | | | 670 | 670 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2024年到户产业（庭院经济）奖补项目 | 产业发展类 | 到户产业奖补 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 为全区6个乡镇街符合农业特色产业发展条件的脱贫户和监测户发放产业（庭院经济）奖补。 | 670 | 670 | 0 | 0 | 3320户受益人口10000人左右 | 带动脱贫户及监测户增收，户均3000元以上 | 是 | 直接带动脱贫户及监测户增收 |  |
| （二）小额信贷贴息 | | | | | | | | | | | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2024年脱贫小额信贷财政贴息项目 | 社会事业类 | 小额信贷贴息 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 叶集农商行、邮储银行叶集支行、徽商银行叶集支行 | 区金融监管局 | 为全区脱贫小额信贷办理年贴息。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1800户脱贫户（含监测对象） | 实现存量及新增脱贫小额信贷及时足额贴息 | 是 | 减轻获贷脱贫户（含监测对象）发展生产资金成本 |  |
| （三）“雨露计划”职业教育补助 | | | | | | | | | | | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2024年“雨露计划”教育资助 | 社会事业类 | “雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 4 | 各乡镇街 | 区乡村振兴局 | 为符合条件的脱贫群众(监测对象)家庭选择职业教育的子女发放每人每学期1500元教育资助 | 200 | 200 | 0 | 0 | 650名学生直接受益，惠及650户脱贫户和监测对象 | 上、下学期分别发放1500元补助 | 是 | 通过发放职业教育补助，保障学生就学，减少脱贫户和监测对象家庭教育支出 |  |
| （四）就业补贴类 | | | | | | | | | | | 426.53 | 426.53 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 跨省就业交通补贴项目 | 社会事业类 | 省外就业交通补助 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为2125名脱贫人口发放补贴。 | 106.25 | 106.25 | 0 | 0 | 2125名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |
| 2 | 脱贫稳就业技能培训项目 | 社会事业类 | 技能培训（产业、就业） | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为270名脱贫劳动力开展技能培训。 | 26.82 | 26.82 | 0 | 0 | 270名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |
| 3 | 就业补贴项目 | 社会事业类 | 劳务补助、帮扶车间补助等 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为745名脱贫人口发放就业补贴，13家帮扶车间拨付吸纳脱贫劳动力奖补。 | 293.46 | 293.46 | 0 | 0 | 745名脱贫人口、13家帮扶车间直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |
| （五）综合保险 | | | | | | | | | | | 997 | 997 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防贫保代缴专项资金 | 社会事业类 | 防贫保 | 新建 | 叶集区 | 12 | 1 | 人保财险保险股份有限公司六安市叶集支公司 | 区财政局 | 为全区脱贫户、监测户购买特色农产品保险、意外伤害保险、基本生活保障保险等。 | 97 | 97 | 0 | 0 | 全区脱贫户、未消除风险监测户 | 全区8152脱贫户和脱贫人数20740人，监测户83户购买特色农产品保险类、意外伤害保险、基本生活保障保险、家庭财产损失保险等，防止因灾害和健康等原因意外返贫，保障收入稳定 | 直接参与 | 全区8152脱贫户和脱贫人数20740人户在发生自然灾害和身体健康风险时，通过保险理赔和补偿，防止意外返贫，增加收入 |  |
| 2 | 特色农业保险配套项目 | 社会事业类 | 农业保险 | 新建 | 叶集区 | 12 | 1 | 国元农业保险股份有限公司六安市叶集支公司 | 区财政局 | 全区9万亩稻虾综养和2万亩江淮果岭等特色农产品产业种养植（殖）经营户购买特色农业保险缴纳保费的35%部分 。 | 900 | 900 | 0 | 0 | 全区种养植（殖）特色农产品的脱贫户、未消除风险监测户 | 实施种养植（殖）特色产业的脱贫户、监测户在稻虾综养亩均降低成本63元、果岭产业亩均降低成本42元的基础上，有效降低风险 | 直接参与 | 降低全区种养植（殖）特色农产品的脱贫户、监测户产业发展风险，防止因灾返贫，增加特色产业种养植（殖）收入 |  |