叶文旅体〔2024〕7号

六安市叶集区文化旅游体育局关于印发

《六安市叶集区社区综合文化服务中心功能提升项目

实施方案》的通知

史河街道、平岗街道、孙岗乡：

现将《2024年六安市叶集区社区综合文化服务中心功能提升项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

六安市叶集区文化旅游体育局

2024年3月19日

六安市叶集区社区综合文化服务中心

功能提升项目实施方案

一、指导思想

以党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面推进我区文化体制机制创新，加快文化强区建设步伐，按照公益性、基本性、均等性、便利性要求，整合城镇社区文化资源，努力保障城镇居民基本文化权益。通过加大资金、人力投入，使社区活动经常化、队伍专业化，推动社区文化健康有序发展。

二、项目概况

依托叶集区史河街道柳林社区、新元社区、胜利社区、顺河社区、小南海社区、东楼社区、瓦房社区、万佛社区、平岗街道朱畈社区、孙岗乡荷棚社区10个社区综合文化服务中心，以“我们的节日”“传承红色文化基因”或“文明城市创建”为主题，在传统节日和重要时间节点，举办主题文化活动。

三、项目依据

《全国文明城市测评体系操作手册及责任分工》实地考察部分，“Ⅱ—23现代公共文化服务体系建设”要求“在街道、社区统筹建设综合文化站和综合文化服务中心，开展宣传文化、党员教育、市民教育、科技普及、普法教育等活动。”

《六安市人民政府关于加强社区文化建设的实施意见》（六政秘〔2015〕123号）要求“以建设社区文化活动中心为抓手，完成“1112工程”建设，即一场（文体活动广场）、一员（文体专管员）、一团（业余文化团队）、两室（图书报刊与公共电子阅览室和文化活动室），使社区活动经常化、队伍专业化，推动社区文化健康有序发展。”

四、项目实施

2024年3月底前，向区文化旅游体育局进行年度项目开展计划备案，明确各社区综合文化服务中心活动开展具体实施时间、地点、内容等。

各社区综合文化服务中心按期开展活动，活动开展过程中需突出活动主题，统一活动标识，主标题为“社区一家亲 文化进万家”，副标题为“我们的节日—××节（春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节）”、“传承红色文化基因—××区××街道××社区纪念××专场演出”或“××区××街道××社区创建文明城市××大赛”，右上角需标注““无事”找书记 文化暖民心”系列活动，主办单位包含叶集区文旅体局，承办单位包含××社区综合文化服务中心。活动过程需全程录像，留存活动视频、图片、活动方案、节目单资料。

五、经费预算

2024年项目共计申报7.5万元用于活动开展经费。

柳林社区、新元社区、胜利社区、顺河社区、小南海社区举办2场主题文化活动，东楼社区、瓦房社区、万佛社区、朱畈社区、荷棚社区举办1场主题文化活动，合计举办15场，每场补贴5000元。

六、责任分工

区文化旅游体育局负责项目资金筹集、活动监督；

史河街道、平岗街道、孙岗乡综合文化站负责项目实施、活动监督、材料报送。

七、资金拨付

2024年3月31日前，报送《六安市叶集区社区综合文化服务中心功能提升项目计划安排表》（附件1），10月15日前，统一报送《叶集区社区综合文化服务中心活动登记表》（附件2）至区文化旅游体育局416室文化艺术股。联系人：李慧，电话：0564-6550710。

区文旅体局依据平时工作开展情况、项目资料及平时督查情况核定、拨付项目资金。

附件：1．六安市叶集区社区综合文化服务中心功能提升项目计划安排表

2．叶集区社区综合文化服务中心活动登记表

3．叶集区社区一览表

附件1

六安市叶集区社区综合文化服务中心功能提升项目计划安排表

街道/乡镇（盖章）                 街道/乡镇文化站负责人：             联系方式：               年   月   日

| 单位（××街道/乡镇××社区） | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 | 文化协管员、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

叶集区社区综合文化服务中心活动登记表

__________区__________街道/乡镇____________社区（盖章）

| 活动名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动时间 |  | 活动 地点 |  | 负 责 人 联系方式 |  |
| 活动图片 （3张体现活动名称、时间、地点） |  |  |  |  |  |
| 活动方案 |  |  |  |  |  |
| 节 目 单 |  |  |  |  |  |
| 活动总结 |  |  |  |  |  |

附件3

叶集区社区一览表

| 序号 | 所属区 | 所属街道 | 社区名称 | 详细地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶集区 | 史河街道 | 柳林社区 | 叶集区史河街道广场东苑小区 |
| 2 | 叶集区 | 史河街道 | 小南海社区 | 叶集区史河街道民强路与南海路交汇处 |
| 3 | 叶集区 | 史河街道 | 新元社区 | 叶集区史河西路和西外环交汇处 |
| 4 | 叶集区 | 史河街道 | 顺河社区 | 叶集区史河街道万寿路与观山路交汇处 |
| 5 | 叶集区 | 史河街道 | 胜利社区 | 叶集区史河街道民强路胜利时代广场对面 |
| 6 | 叶集区 | 史河街道 | 东楼社区 | 叶集区史河街道金太阳建材市场西边 |
| 7 | 叶集区 | 史河街道 | 瓦房社区 | 叶集区史河街道公交公司西边 |
| 8 | 叶集区 | 史河街道 | 万佛社区 | 叶集区史河街道未名湖畔小区西大门 |
| 9 | 叶集区 | 平岗街道 | 朱畈社区 | 叶集区平岗街道永和路鸿展达木业有限公司对面 |
| 10 | 叶集区 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 叶集区孙岗乡映山红路和香樟大道交叉口 |