附件2

六安市叶集区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期 | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔 接资金 | 其他 资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5580 | 4580 | 1000 | 0 | 1838 | 110 | 24 | 804 | 900 |  |  |  |  |  |
| 一、产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 | 2150 | 1000 | 0 | 229 | 110 | 0 | 119 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三元镇2024年“数字乡村”及现代农业展示大厅建设项目 | 产业发展类 | 产业配套设施建设 | 新建 | 沣桥村 | 7 | 5 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 结合现有史河现代农业产业园农事服务中心，实施史河现代产业园农事服务中心一楼大厅“点单式”农资区、农产品展示区、三产融合发展展厅等项目建设。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 全镇群众1492户3844人。 | 提高村集体经济收入，促进脱贫人口增收，建设绿色高质高效示范村。 | 是 | 带动农户土地流转，直接增收。 | 资金来源和美乡村建设-沣桥村非遗挂面工坊项目招标降点资金110万元。 |
| 2 | 江淮果岭综合文旅项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 10 | 2 | 区文旅体局 | 区文旅体局 | 对江淮果岭进行整体开发建设，新建民宿项目，升级户外运动公园游乐设施，建设研学基地，配套旅游道路、旅游厕所、标识标牌等旅游基础设施。 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 390户580人，其中直接受益脱贫人口60人。 | 支持文化旅游产业发展，增加就业岗位30余个，打造良好生态，提升农村人居环境。 | 是 | 通过发展民宿，增加村集体经济收入、带动脱贫群众等就业增收。 | 前期已安排1881万元，本次追加119万元。 |
| 二、水利基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 709 | 0 | 24 | 685 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洪集镇东岳回民村东岳提水站项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 1 | 5 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 堰东组新建6进6出提水站，预埋出水管200米。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 6 | 0 | 受益农户428户1566人，其中脱贫户32户79人，监测对象1户2人。 | 新建东岳提水站，改善基础设施条件。 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |  |
| 2 | 姚李镇看花楼水轮泵渠道治理二期项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 姚李镇 | 8 | 1 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 渠道清淤整治8km，新建节制闸、过路涵等。 | 700 | 700 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 村集体经济组织及群众受益。 | 受益周边群众1048户3258人。 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入。 | 前期已安排200万元，本次追加324万元。 |
| 3 | 叶集区洪集镇黄二支渠灌溉补水工程 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇 | 8 | 1 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 新建任店二站灌溉提水站1座、输水管道2.65km、变压器一套等。 | 800 | 800 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 村集体经济组织及群众受益。 | 项目建成后，可解决8000亩农田灌溉用水，帮助群众节本增效。 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入。 | 前期已安排200万元，本次追加355万元。 |
| 三、农业保险项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特色农业保险配套项目 | 社会事业类 | 农业保险 | 新建 | 叶集区 | 7 | 5 | 国元农业保险公司叶集支公司 | 区财政局 | 全区9万亩稻虾综养和2万亩江淮果岭等特色农产品产业种养植（殖）经营户购买特色农业保险缴纳保费的45%部分。 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 全区种养植（殖）特色农产品的脱贫户、未消除风险监测户等。 | 种养植（殖）特色产业的脱贫户、监测户在稻虾综养亩均降低成本81元、果岭产业亩均降低成本54元的基础上，有效降低风险。 | 是 | 降低全区种养植（殖）特色农产品的脱贫户、监测户产业发展风险，防止因灾返贫，增加特色产业种养植（殖）收入。 |  |