六安市叶集区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库补充入库项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施 单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期（X个月） | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔 接资金 | 其他 资金 | 群众 自筹 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区三元镇和美乡村建设—羊肉全产业链发展项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 沣桥村 | 7 | 4 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 1、打造“叶集好物”暨叶集特色农特产品上海、合肥推介中心。2、实施建设“叶集羊肉”的全产业链，建设一处现代化的山羊屠宰场。 | 800 | 800 | 0 | 0 | 羊肉生产、销售、加工主体等，受益人口2000人左右，增加村集体收入。 | 服务叶集羊肉产业发展，提高农民产业收入。 | 是 | 带动群众发展“叶集羊肉”特色产业增加收入。 |  |
| 2 | 叶集区三元镇和美乡村建设—羊肉加工扩建项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 沣桥村 | 8 | 6 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 扩大羊肉加工企业的生产车间以及产能规模，新扩建羊肉预制菜生产车间2000平米。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 羊肉生产、销售、加工主体等，受益人口2000人左右，增加村集体收入。 | 服务叶集羊肉产业发展，提高农民产业收入。 | 是 | 带动群众发展“叶集羊肉”特色产业增加收入。 |  |
| 3 | 六安市叶集区江淮果岭产业品质提升项目—现代水果产业标准园奖补 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 续建 | 叶集区各乡镇街 | 3 | 5 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 对5953.275亩按照“一体五化”标准建设达到标准化果园，在亩均投入达到8000元前提下，按2500元/亩予以奖补，其中2022-2023年已补助2000元/亩，2024年奖补500元/亩。 | 298 | 298 | 0 | 0 | 带动主体发展，带动脱贫户、监测对象等。 | 通过支持水果标准园建设，推动产业提档升级、提质增效。 | 是 | 发展现代水果产业，提升优势品种核心竞争力，带动周边群众增收致富。 |  |
| 4 | 六安市叶集区江淮果岭产业品质提升项目—现代水果产业标准园奖补 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区各乡镇街 | 3 | 5 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 对2882.61亩按照“一体五化”标准建设达到标准化果园，在亩均投入达到8000元前提下，按2500元/亩予以奖补，2024年首年度应奖补1500元/亩。 | 433 | 433 | 0 | 0 | 带动主体发展，带动脱贫户、监测对象等。 | 通过支持水果标准园建设，推动产业提档升级、提质增效。 | 是 | 发展现代水果产业，提升优势品种核心竞争力，带动周边群众增收致富。 |  |
| 5 | 六安市叶集区2024年高标准农田建设项目科技示范项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇看花楼 | 4 | 7 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 在姚李镇看花楼村对原建设高标准农田项目区内，进行改造升级面积，增加科技设施投入。 | 400 | 192 | 208 | 0 | 带动农业主体发展，带动村集体经济增收。 | 通过增加科技示范投入，推动产业提档升级、发挥示范引领带动作用。 | 是 | 发展数字农业产业，带动周边农业主体、群众增收致富。 |  |
| 6 | 六安市叶集区2023年现代农业奖补 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区各乡镇街 | 2 | 5 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 根据《六安市叶集区促进产业发展若干政策汇编（2023版）》叶政办【2023】13号文件要求，对全区符合奖补条件并申报的经营主体，进行核验并给予兑现。 | 517 | 517 | 0 | 0 | 带动主体发展，带动脱贫户、监测对象等 | 通过支持现代农业产业发展，推动产业提档升级、提质增效。 | 是 | 发展现代农业产业，带动周边群众增收致富。 |  |
| 7 | 孙岗乡黑木耳产业发展配套项目 | 产业发展类 | 特色产业发展、村集体经济发展项目 | 新建 | 孙岗乡长岗村、双楼村 | 5 | 4 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 木耳基地原材料堆场硬化(约3500平方)，产业发展中心区域硬件提升 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15个村集体经济组织、愿意参与木耳种植的群众及各村周边群众周600户860人，村集体、（脱贫户、监测对象36户102人等） | 发展村集体经济，带动群众增收致富，项目建成后，改善长岗、双楼产业配套设施条件。 | 是 | 改善群众农业生产条件，增加农民收入。 |  |
| 8 | 六安市叶集区2024年农村户厕改造项目 | 基础设施建设类 | 农户改厕 | 新建 | 叶集区各乡镇街 | 7 | 5 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 新建农村无害化户厕改造3000户。全区农村非卫生厕所户及部分2017和2018年改建的无害化卫生厕所户，在符合条件的情况下进行新建及改造提升 | 660 | 150 | 510 | 0 | 推动农村户厕改造，优化农村宜居环境，提升村民生活质量。 | 通过增加基础设施建设投入，改善农村面貌。 | 是 | 改善农村基础设施优化农村环境，提升发展能力，巩固脱贫成果。 |  |
| 9 | 六安市叶集区2023年美丽乡村建设项目 | 基础设施建设类 | 美丽乡村 | 新建 | 姚李镇龙凤村、汇文村，孙岗乡汪岭村 | 10 | 5 | 姚李镇人民政府、孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 2023年拟建3个省级美丽乡村中心村（姚李镇龙凤村、汇文村，孙岗乡汪岭村），实施污水处理管网及设施、农户入户道路、绿化、亮化、农民健身广场、河沟渠塘清淤疏浚、环境整治、文化宣传等 | 1253 | 200 | 1053 | 0 | 带动农业主体发展，带动村集体经济增收 | 通过打造省级美丽乡村中心村，推动产业提档升级、发挥示范引领带动作用。 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |