六安市叶集区孙岗乡人民政府关于印发

《孙岗乡2024年突出生态环境问题大排查

大整治专项行动方案》的通知

各村社，乡直各单位：

现将《孙岗乡2024年突出生态环境问题大排查大整治专项行动方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

六安市叶集区孙岗乡人民政府

 2024年3月15日

孙岗乡2024年突出生态环境问题大排查

大整治专项行动方案

按照《安徽省突出生态环境问题排查整改奖惩工作管理办法》和“自查从宽、被查从严”等规定要求，进一步把境内突出生态环境问题“底子”清亮、原因查明、责任压实、问题清零。根据六安市委、市政府，叶集区委、区政府会议工作指示精神，现就孙岗乡关于开展2024年突出生态环境问题大排查大整治专项行动方案制定如下：

一、总体要求

坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和国家、省生态环境保护大会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察安徽、视察六安重要讲话指示精神，在全市范围内集中开展突出生态环境问题排查整治，全力消除存量，坚决遏制增量，推动生态环境质量持续改善，切实增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。

二、工作任务

根据本乡实际情况确定8个重点领域：

1．垃圾填埋场治理。重点检查生活垃圾为生填埋场周边地下水检查水质监测是否规范，地下水和大气环境质量是否始终符合要求。垃圾渗滤处理单位环境管理是否有序，治污设施运行是否正常，运维台账及记录是否齐全，外排水质是否稳定达标。（责任领导：张亮；牵头部门：环保办、执法中队）

2．养殖厂治理。重点排查整治畜禽养殖类污染，例如：畜禽粪污、农作物秸秆、废弃农膜等资源化利用及病死畜禽无害化处理、养殖造成的黑臭水体，同时，涉及重点渔业水域内各类违法违规问题。（责任领导：杨良俊；牵头部门：农技所、执法中队）

3．污水管网治理。重点检查污水处理设施运维是否正常，外排水质是否稳定达标，自行监测和运行台账是否齐全，处理厂内部环境管理是否规范有序。同时，通过查看污水处理厂进水水量和进水浓度，检查各区域污水接入率、主支管道质量和有无雨污混流、污水直排现象。（责任领导：张亮；牵头部门：环保办、执法中队）

4．农村黑水臭体治理。重点排查整治农村生活污水收集处理和臭水体治理，对化工企业废水、废气、固体废物污染防治及土壤、地下水污染源头管控，重点排污单位污染防治措施落实，“散乱污”企业清理整顿。（责任领导：张亮；牵头部门：环保办、执法中队）

5．散乱污治理。重点排查孙岗乡辖区内“散乱污”企业是否整改到位，对未及时整改的将持续跟进。（责任领导：李光超、张亮；牵头部门：环保办、执法中队）

6．扬尘治理。重点排查企业原料运输是否扬尘到位，同步生态修复是否执行到位，对施工车辆冲洗平台建设和使用是否符合规范要求，加工区循环水池是否及时清淤、高效使用到位，进场道路及场区环境是否始终保湿保洁，企业内部环境管理是否规范有序。（责任领导：李光超；牵头部门：住建办、路长办、执法中队）

7．自然资源治理。重点排查整治私采矿山、土壤、砂石等情况。（责任领导：王韬；牵头部门：国土所、执法中队）

8．垃圾收购站治理。重点排查是否规范运行，有无讲有害、有毒等不可回收垃圾分类合理处理，垃圾收购站内环境秩序保持良好。（责任领导：杨启如；牵头部门：市监所、执法中队）

9．“1+1+N”及信访件。结合工作实际，坚持问题导向，深入排查整治领域突出生态环境问题。（管行业管环保，根据问题类型，对口划归。）

三、方法步骤

（一）重点深入排查。各有关职能部门及15个行政村（社）要聚焦排查整治重点，开展突出生态环境问题大排查、大起底，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，确保排查彻底、不留死角。3月22日前各村（社）上报排查结果。

（二）强化整改落实。各有关职能部门要切实履行好整改主体责任，对能够立即整改的，立行立改；对存在环境或安全风险隐患的，先采取应急措施确保安全；对不能立即整改到位的，按照时限和质量要求持续整改，确保按时清零。3月22日-6月22日整改问题，形成销号。

（三）常态日常监管。各有关职能部门及15各行政村（社）要按照常态化管理方式持续推进，要加强对生态环境问题的分析研究，查明症疾，总结经验，对散乱污企业从源头严禁落地，不能视而不见，见而不报。

四、工作要求

（一）树牢政治责任。各有关职能部门及15各行政村（社）要进一步高度重视，提高政治站位，精心全面排查、彻底政治，真正做到动真碰硬、真查实改。

（二）压实工作任务。进一步细化责任部门，明确责任人，压实工作责任，要按照“管发展、管生产、管行业必须管环保”的要求，加强督导、上下联动，指导本系统、本领域开展专项行动。

（三）严格考核问责。本次方案落实情况将纳入各村社月底考核，对因排查政治工作不深入、不全面、不彻底而出现重大突出生态环境问题的，按照有关规定严肃追责问责。

附件：2024年突出生态环境问题大排查大整治专项行动方案网格组成人员

附件

2024年突出生态环境问题大排查大整治专项行动方案网格组成人员

网 格 长：张 玮、沈 忱

副网格长：张 亮

包 保

责任人

李光超

包 保

责任人

杨启如

包 保

责任人

王蒙蒙

包 保

责任人

王 韬

包 保

责任人

王 韬

包 保

责任人

王万军

包 保

责任人

梁婉钰

包 保

责任人

张 俊

包 保

责任人

李光超

包 保

责任人

张亮亮

包 保

责任人

王万军

包 保

责任人杨良俊

包 保

责任人

杨良俊

包保部门

应急所 责任人

潘 亮

包保部门

武装部

责任人

刘 春

包保部门

田长办

责任人

叶丙勇

包保部门

综治中心

负责人

黄开放

包保部门

应急所

责任人

徐福民

包保部门

综治办

责任人

姜 蒙

包保部门

督考办 责任人

刘达萌

包保部门

创城办 责任人

方定红

包保部门

武装部

责任人

陈 杨

包保部门

田长办

责任人

王志刚

包保部门

农技所 责任人

徐中武

包保部门

应急所

责任人

王万超

塘湾村

网格长

王文成

长岗村网格长罗俊权

元东村网格长汤唯涛

永丰村网格长詹乃斌

棠店村网格长马炎群

双楼村网格长刘道海

荷棚社区网格长

高俊峰

陈店村

网格长黄富贵

汪岭村网格长方 燕

玉皇阁村网格长朱久海

孙岗村网格长汪业祥

石龙河村网格长叶炳林

高庄村网格长闻庆国

白龙井村网格长汪 洋

双塘新村网格长邹家红

村 级责任人王文成

村 级责任人罗俊权

村 级责任人汤唯涛

村 级责任人詹乃斌

村 级责任人马炎群

村 级责任人刘道海

村 级责任人高俊峰

村 级责任人黄富贵

村 级责任人方 燕

村 级责任人朱久海

村 级责任人汪业祥

村 级责任人叶炳林

村 级责任人闻庆国吴厚才

村 级责任人汪 洋

村 级责任人邹家红

包 保

责任人

张 亮

包保部门

退役军人站责任人

刘永山

包 保

责任人

刘珊珊

包保部门民政办 责任人

齐坤友

包保部门

人社所 责任人

于远伟