附件2

六安市叶集区2024年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期 | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔 接资金 | 其他 资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1129.71 | 1129.71 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 50 | 0 | 104.4 |  |  |  |  |  |
| 一、产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三元镇3A级景区旅游配套设施建设项目 | 基础设施类 | 乡村建设 | 新建 | 三元镇沣桥村 | 2 | 10 | 三元镇 人民政府 | 区文旅体局 | 1．景区内各节点、体验项目通道建设；2．安全防护措施建设，包括景区隔挡防盗设施、公共区域监控布设、危险地带警示防护措施以及应急救援设施；3．公共区域无线网络覆盖；4．休闲体验区域水、电等公共基础设施配套；5．水塔、涵管民宿等设施光电景观设施；6．景区内绿化美化；7．其它对照3A级景区验收标准必须建设的基础设施。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 改善周边约101户群众人居环境引导村民改陋习、树新风。 | 带动全村农户增收；改善农村人居环境和生态环境。 | 是 | 带动脱贫户、监测户、一般户通过产业发展、村内务工增收致富。 | 资金来源2024年羊肉美食研究院技术服务项目收回资金。 |
| 二、基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 0 | 0 | 91.25 | 0 | 50 | 0 | 41.25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 和平村农业用水提升项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 平岗街道和平村 | 3 | 9 | 平岗街道 办事处 | 区农业农村局 | 新建提水泵站，配置输水主干管、输水支管和渠道建设及疏浚，实施相关水域配套工程等，提高果岭核心区综合性农业用水保障能力。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 80.2223 | 0 | 50 | 0 | 30.2223 | 132户493人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象12户15人。 | 改善水利基础设施条件。 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力。 | 前期已安排162万元，本次追加80.2223万元。资金来源省级下达和2024年羊肉美食研究院技术服务项目收回资金。 |
| 2 | 史河街道彭洲村2024年水利基础设施建设项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 史河街道 | 8 | 1 | 史河街道办事处 | 区农业农村局 | 1.新建提水站一座工程。2.新修中心支渠工程，宽1米，深0.5米，全长2610米。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 11.0277 | 0 | 0 | 0 | 11.0277 | 村集体经济组织及群众受益。 | 改善基础设施条件、方便生产、生活，便于发展特色农业，提高农田的灌溉效率。 | 是 | 改善村级基础设施条件，改善群众生产条件，提高群众生活水平，提升发展能力。 | 审计价61.0277254万元，前期已安排50万元，本次追加11.0277万元。资金来源2024年羊肉美食研究院技术服务项目收回资金。 |
| 三、到户类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.71 | 399.71 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 13.15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 跨省就业交通补贴项目 | 社会事业类 | 省外就业交通补助 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为2125名脱贫人口发放补贴。 | 106.25 | 106.25 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2125名脱贫人口直接受益。 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入。 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收。 | 前期已安排106万元，本次将脱贫稳就业技能培训项目结余资金1.35万元调整至该项目。 |
| 2 | 就业补贴项目 | 社会事业类 | 劳务补助、帮扶车间补助等 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为745名脱贫人口发放就业补贴，13家帮扶车间拨付吸纳脱贫劳动力奖补。 | 293.46 | 293.46 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 745名脱贫人口、13家帮扶车间直接受益。 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入。 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收。 | 前期已安排293万元，本次将脱贫稳就业技能培训项目结余资金3.05万元调整至该项目和2024年羊肉美食研究院技术服务项目收回资金8.75万元。 |