六安市叶集区三元镇党政办公室关于印发

《三元镇2023年政务公开重点工作

提升行动实施方案》的通知

各村（社）、各部门：

根据区政务公开办工作要求，现将《三元镇2023年政务公开重点工作提升行动实施方案》随文印发，请对照执行。

六安市叶集区三元镇党政办公室

2023年3月20日

三元镇2023年政务公开重点工作提升行动

实  施  方  案

为深入贯彻落实区委、区政府关于政务公开工作决策部署，夯实基层政务公开基础，提升村务公开水平，完善工作机制，发挥示范作用，经研究决定在全镇范围开展重点工作提升行动。

一、工作目标

全面落实历年国办及省、市、区各级关于政务公开的重要部署，提升重点领域信息发布质量，规范依申请公开，全面提升公开质效，推动我镇政务公开工作水平迈上新台阶。

二、实施步骤

（一）工作部署阶段（即日起至2023年3月底）。镇党政办对照市、区重点工作清单，结合一季度区级测评，全面梳理以往工作中存在的薄弱环节，压实任务责任，建立工作台账，明确责任人和推进时限，确保工作进度符合市、区工作安排或者适度超前。

（二）全面实施阶段（2023年4月-2023年6月）。各村（社）、各部门针对已梳理的工作任务，对照政府信息公开网以及法定主动公开目录逐项整改落实，全面开展提升工作。

（三）总结提升阶段（2023年7月）。镇党政办按月评估工作效果，各村（社）、各部门工作开展情况纳入季度测评并通报。7月底前，对照清单进行验收，逐项销号。

三、有关要求

各村（社）、各部门要以此次提升行动为契机，充分认识政务公开的重要作用，进一步完善工作机制，加强统筹协调，将信息公开与日常业务有机结合起来，确保各项工作高效衔接。要严格对照本方案明确的时间节点，有力有序推进，高质量实现政务公开工作提升。

附件：政务公开重点工作提升清单

附件

政务公开重点工作提升清单

| 工作内容 |  | 工作要求 | 公开依据 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点领域信息 | （一）规划信息公开 | 1．做好历史规划的归集整理，梳理并公开现行有效的国土空间规划信息； 2．积极对接区规划中心，加快推进“多规合一”实用村庄编制规划，严格按节点发布批前公示、批后公开等信息。 | 国办2021年要点：主动公开国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要……；省办2021年要点：主动公开国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要…… | 镇城建办 | 6月底 |
|  | （二）财政信息公开 | 及时做好2022年预、决算及相关报表公开，单位预、决算支出按其功能及经济性质分类，应当公开到款、项。 | 国办2021年要点：推进部门所属单位预算、决算及相关报表公开……；省办2021年要点：推进部门所属单位预算、决算及相关报表公开…… | 镇财政所 | 4月底 |
|  | （三）权力配置公开 | 1．做好机构职能目录、政府电话簿信息更新，同步更新2023年各村简介、股室职能、股室地址、联系电话等关键要素。公开内容与实际情况保持一致，存在变动的要及时更新。 2．按照区委编办要求，及时公开2023年权责清单。 3．推进行政权力运行结果性信息公开，完善行政权力运行过程及结果展示，结果类信息应归集线上线下所有办件信息，且能够与政务服务网、窗口办件数据保持逻辑关系。 | 国办2020、2022年要点：组织编写本级政府行政机关机构职能目录，全面展现政府机构权力配置情况……；省办2020、2022年要点：组织编写本级政府行政机关机构职能目录，全面展现政府机构权力配置情况…… | 各村（社）、各部门 | 4月底 |
| 一、重点领域信息 | （四）就业领域信息公开 | 动态公开技能培训政策规定及经办流程，加大减负稳岗扩就业政策解读和政策培训工作力度。做好就业、创业相关办事指南动态更新，信息分栏目置顶或分类置顶，便于群众查阅。 | 国办2019年要点：及时公开促进就业创业的政策措施、就业供求信息……；省办2019年要点：及时公开促进就业创业的政策措施、就业供求信息…… | 镇人社所 | 4月底 |
|  | （五）教育领域信息公开 | 及时公开义务教育招生方案、招生范围、招生程序、报名条件、学校情况、录取结果、咨询方式、教育概况、学生资助等信息。 | 国办2020、2021、2022年要点：及时公开义务教育招生方案……；省办2020年、2021年、2022年要点：及时公开义务教育招生方案…… | 镇党政办 | 4月底 |
|  | （六）乡村振兴信息公开 | 抓好现行有效振兴政策更新，及时清理失效信息，确保政策清晰；做好财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果公开，按季度或节点发布衔接资金项目进展情况，确保振兴成效有效落实。做好社会帮扶、行业帮扶工作成效信息公开。加强个人隐私保护。 | 国办2019、2021年要点：扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴……；省办2019、2021年要点：推动乡村振兴领域信息公开…… | 镇乡村振兴工作站 | 4月底 |
|  | （七）政策文件发布 | 2．严格执行省级明确的行政规范性文件网络版格式，高质量发布行政规范性文件正式版本，列明文号、成文日期、发布时间、有效性等信息，提供WORD和PDF文本下载功能。 | 集中公开并动态更新现行有效行政规范性文件……． | 镇党政办 | 4月底 |
| 一、重点领域信息 | （八）重大决策预公开 | 公众利益密切相关的决策事项应在意见征集栏目中公开以下内容：意见征集通知、起草说明、政策依据、意见反馈，全面征求公众意见。 | 国办2019、2020年要点：推进重要决策公开，构建基层行政决策公众参与机制……；省办2019、2020年要点：深入贯彻落实《重大行政决策程序暂行条例》，建立健全企业家、商会列席会议…… | 镇党政办 | 6月底 |
|  | （九）政策解读 | 1．按照“谁起草、谁解读”原则，切实做到政策性文件与解读材料同步审签，解读材料要在文件正式印发后3个工作日内公开。对涉及公民、法人和其他组织切身利益的其他文件，尤其是涉及面广、社会关注度高、专业性强的文件，同时要进行多角度解读。 2．加强政策解读的质量把控，着重解读政策措施的政策背景、出台目的、重要举措方面，不得存在与原文雷同、罗列小标题、主要内容以起草说明代替的现象。对政策制定过程中收集到的普遍关注点、疑惑点，有针对性地予以解答、说明，使政策内涵明确，避免误解误读。 3．在文字解读100%的基础上，综合选用新闻发布会、图解、卡通动漫、短视频等多元化解读形式，讲明讲透政策内涵。非文字解读率不低于50%，多元化解读方式不少于2种。 | 国办2019、2020、2021、2022年要点：加强政策解读和回应关切力度，不断改进政策解读工作方式……；省办2019、2020、2021、2022年要点：进一步提高政策解读质量，着力完善政策解读方式…… | 镇党政办 | 6月底 |
| 二、基层政务公开标准化规范化 | （一）加强“两化”领域维护 | 1．做好对乡镇“两化”信息梳理排查，确保静态指南今年保持更新并置顶、失效文件及时删除，结果类信息要按月度或季度更新。 | 国办2019、2020、2021、2022年要点：启动公开标准规范的编制工作，结合基层试点经验做法，全面提升基层政务公开水平；省办2019、2020、2021、2022年要点：进一步强化基层政务公开，试点领域业务主管部门对所承担领域的基层目录编制和实施工作进行跟踪评估，推进基层政务公开渠道建设，发掘推广基层政务公开典型经验和示范做法 | 各部门 | 6月底 |
|  | （二）推进乡镇专区建设 | 持续完善和建设政务公开专区，依托专区开展各类主题活动。 |  | 镇党政办 | 6月底 |
|  | （三）巩固村务公开成果 | 1．将村务公开纳入乡镇政务公开考核重要内容。 2．村（居）务公开事项目录及查询指南上墙公开，提供有效指引便于公众查询。 3．做好最低生活保障、医疗救助等惠民补贴申报流程公开，定期公开补贴资金实际发放明细表，并将补贴申请公示表、发放明细表等材料按月份分类放入档案柜。 | 国办2021、2022年要点：汇总各类惠民惠农财政补贴资金以村为单位通过村务公开栏公开……；省办2021、2022年要点：基层政府要指导村（居）民委员会编制公开事项清单；汇总各类惠民惠农财政补贴资金以村为单位通过村务公开栏公开…… | 镇纪委、镇党政办 | 6月底 |
| 三、依申请公开 | （一）做好文件属性认定 | 强化制度执行,文件定性为依申请公开、不予公开的理由必须严格对照《政府信息公开条例》及相关法律法规,不允许出现“单位间行文、对内文件”等非法定理由。列入依申请公开属性的文件不得在网上全文展示；涉密文件不得参照依申请公开文件列入依申请公开文件目录；推动依申请公开向主动公开转化，提升依申请公开工作服务作用。 | 国办2019、2020、2021年要点：要进一步做好依申请公开工作，准确适用依申请公开各项规定，提高依申请公开工作质量……；省办2019、2020、2021年要点：严格依法保护各项法定权利，做好新条例实施后的依申请公开工作 | 镇党政办 | 6月底 |
|  | （二）加强指南维护 | 切实维护好政府信息公开指南，对网址、办公地址、联系电话、附件链接等关键信息定期排查 |  | 镇党政办 | 6月底 |
|  | （三）规范使用依申请公开平台 | 切实发挥依申请公开平台监管作用，线下件在1个工作日录入依申请公开平台，办理信息随线下办理产生的材料实时录入 |  | 镇党政办 | 4月底 |
| 四、政府信息公开年报 | 提高年报发布质量 | 梳理近三年年报，逐一核对主要内容是否契合年度工作要点。做好三年来年报内容排查，杜绝出现工作内容长期表述一致、引用失效文件以及存在问题多年雷同的错误。做好年报数据核对，确保年报与年报之间、表格数据与主要内容之间、主要内容与公开实际之间具有逻辑关系。 | 国办2019、2020、2021年要点：进一步提升政府信息公开年度报告质量，推动各级行政机关向社会公开更多有价值的基础性数据……；省办2019、2020、2021、2022年要点：进一步提升政府信息公开年度报告质量，准确把握数据填报要求，提高数据精准性 | 镇党政办 | 4月底 |