六安市叶集区三元镇党政办公室

关于印发《三元镇燃气消防安全专项整治工作

实施方案》的通知

各村社，镇直各单位：

现将《三元镇燃气消防安全专项整治工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

六安市叶集区三元镇党政办公室

2023年9月14日

三元镇燃气消防安全专项整治工作

实  施  方  案

为认真贯彻习近平总书记关于燃气安全重要指示批示精神，深刻汲取近年来城镇燃气安全重特大事故教训，全面加强我镇燃气安全风险隐患排查治理工作。根据全区城镇燃气安全排查整治工作部署，结合我镇实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展与安全，坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向、系统观念，按照上级关于燃气安全工作的决策部署，积极融入城镇燃气安全风险隐患全链条整治体系，坚持政府统一领导、部门协调联动、企业自主负责，聚焦城镇燃气经营、充装企业和使用燃气的餐饮场所，紧盯消防安全责任制落实、用气用火用电管理、安全疏散逃生、消防设施设备完好有效等重点环节，采取精准严格有力的措施集中攻坚，综合施策，切实提高燃气消防安全风险隐患排查整改质量，有效防范遏制群死群伤事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

二、工作目标

用3个月左右时间开展集中攻坚，全面排查整治辖区燃气经营、充装企业和使用燃气的餐饮场所的消防安全风险隐患，建立整治台账，切实消除消防安全突出风险隐患；再用半年左右时间巩固提升集中攻坚成效，组织开展“回头看”，全面完成对排查出风险隐患的整治，提升单位本质安全水平，夯实燃气消防安全管理基础，建立燃气消防安全管理长效机制。

三、整治范围

全镇范围内燃气经营、充装企业和使用燃气的餐饮场所。

四、任务分工

（一）对辖区燃气经营、充装企业开展重点整治。主要检查：1．消防安全布局、防火间距是否符合消防法规和技术标准要求。2．消防设施设备是否按规定配置，是否保持完好有效。3．是否落实消防安全主体责任；是否制定、公布风险研判、岗位消防责任、燃气设备每半年检测、故障处理、燃气泄漏应急处置等消防管理制度并落实到位；是否定期组织开展消防安全教育培训、防火巡查检查、消防设施器材维护管理、用火用电用气安全管理等工作。（责任单位：镇城建办、市监所、镇消防站、各村社）

（二）对使用燃气的餐饮场所落实消防安全责任制情况开展重点整治。主要检查：1．是否落实消防安全主体责任；是否制定、公布风险研判、岗位消防责任、燃气设备每半年检测、班前提示班中巡查班后关阀、故障处理、燃气泄漏应急处置等消防管理制度并落实到位。2．是否按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训，是否制定和实施灭火和应急疏散预案，是否定期组织开展防火巡查检查、消防设施器材维护管理、用火用电用气安全管理等工作。（责任单位：镇消防站、各村社）

（三）对使用燃气的餐饮场所用气环境等开展重点整治。主要检查：1．存放气瓶总重量超过100kg时是否设置专用气瓶间，是否存在用气瓶和备用气瓶未分开放置。2．是否存在连接软管长度超过2米；是否存在私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面等问题；是否规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。（责任单位：镇消防站、各村社）

（四）对使用燃气的餐饮场所等人员密集场所安全疏散、消防设施开展重点整治。主要检查：1．是否规范设置疏散通道、安全出口并保持畅通；门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物。2．消防设施器材或者消防安全标志的配置设置是否符合国家标准、行业标准；是否保持完好有效。（责任单位：镇执法中队、镇城建办、派出所、镇消防站、各村社）

（五）对特殊场所使用燃气情况开展重点整治。主要检查：1．大型商业综合体内餐饮场所是否违规使用瓶装液化石油气。2．高层民用建筑是否违规使用瓶装液化石油气。3．地下或半地下空间是否违规使用瓶装液化石油气。4．空调机房、通风机房、计算机房和变配电室等设备房间，易燃或易爆品的仓库以及有强烈腐蚀性介质等场所是否违规设置用气设备。（责任单位：镇执法中队、镇消防站、各村社)

五、进度安排

（一）动员部署（2023年9月）。召开燃气消防安全专项整治工作动员部署专题会，制定专项实施方案，压实压细各村社、有关部门责任。

（二）排查摸底（2023年9月至10月）。各村社、各相关部门组织开展对本辖区、本行业燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等开展全面摸底排查并督促和指导企业开展自查，摸清本辖区、本行业燃气运行总体情况、存在的突出问题和薄弱环节并建立台账清单。

（三）整治攻坚（2023年10月至11月）。各村社、各相关部门对排查出来的燃气安全问题隐患，要明确整改责任单位及整改要求，督促立即整改，对不能立即整改到位的重大问题隐患，要确保责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，要建立并动态更新属地、行业重大问题隐患清单，采取挂图作战、系统治理、整体推进，并通过督导检查、明查暗访、联合执法、考核评估、警示通报、停业整顿等手段方法，确保整治攻坚力度，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

附件1：全区城镇燃气消防安全风险隐患排查对照表

- 附件2：全区城镇燃气消防安全专项整治工作周统计表

附件1

全区城镇燃气消防安全风险隐患排查对照表

| 单位名称 |  | 单位 类型 | □燃气经营企业 □燃气充装企业 □使用燃气的餐饮场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位消防 安全责任人 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 整治重点 |  |  | 结果判定 |
| 1．城镇燃气经营、充装企业消防安全布局、防火间距是否符合消防法规和技术标准要求。 |  |  | □是 □否 |
| 2．城镇燃气经营、充装企业消防设施设备是否按规定配置，是否保持完好有效。 |  |  | □是 □否 |
| 3．城镇燃气经营、充装企业是否落实消防安全主体责任；是否制定、公布风险研判、岗位消防责任、燃气设备每半年检测、故障处理、燃气泄漏应急处置等消防管理制度并落实到位； |  |  | □是 □否 |
| 4．城镇燃气经营、充装企业是否定期组织开展消防安全教育培训、防火巡查检查、消防设施器材维护管理、用火用电用气安全管理等工作。 |  |  | □是 □否 |
| 5．使用燃气的餐饮场所是否落实消防安全主体责任；是否制定、公布风险研判、岗位消防责任、燃气设备每半年检测、班前提示班中巡查班后关阀、故障处理、燃气泄漏应急处置等消防管理制度并落实到位。 |  |  | □是 □否 |
| 6．使用燃气的餐饮场所是否按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训。 |  |  | □是 □否 |
| 7．使用燃气的餐饮场所是否制定和实施灭火和应急疏散预案。 |  |  | □是 □否 |
| 8．使用燃气的餐饮场所是否定期组织开展防火巡查检查、消防设施器材维护管理、用火用电用气安全管理等工作 |  |  | □是 □否 |
| 9．使用燃气的餐饮场所存放气瓶总重量超过100kg时是否设置专用气瓶间。 |  |  | □是 □否 |
| 10．使用燃气的餐饮场在用气瓶和备用气瓶是否分开放置 |  |  | □是 □否 |
| 11．使用燃气的餐饮场所是否存在连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面等问题； |  |  | □是 □否 |
| 12．使用燃气的餐饮场所是否规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。 |  |  | □是 □否 |
| 13．使用燃气的餐饮场所是否规范设置疏散通道、安全出口并保持畅通。 |  |  | □是 □否 |
| 14．使用燃气的餐饮场所门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物。 |  |  | □是 □否 |
| 15．使用燃气的餐饮场所消防设施器材或者消防安全标志的配置设置是否符合国家标准、行业标准；是否保持完好有效。 |  |  | □是 □否 |
| 16．大型商业综合体内餐饮场所是否使用瓶装液化石油气 |  |  | □是 □否 |
| 17．高层民用建筑是否使用瓶装液化石油气 |  |  | □是 □否 |
| 18．在地下或半地下空间是否使用瓶装液化石油气 |  |  | □是 □否 |
| 19．空调机房、通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间，易燃或易爆品的仓库以及有强烈腐蚀性介质等场所是否设置用气设备 |  |  | □是 □否 |
| 其他问题 隐患 |  |  |  |
| 整改承诺 | 对检查发现以上第 项问题，承诺于 年 月 日前整改完毕。 |  |  |
| 单位消防 安全责任人 （签字） |  | 联系电话 |  |

备注：此表一式两份，一份单位留存，一份乡镇街道留存。

附件2

全区城镇燃气消防安全专项整治工作周统计表

填报单位：                            填报日期：    年   月   日

| 累计检查燃气经营企业（家） |  | 累计检查燃气充装企业（家） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计检查使用燃气的餐饮场所（家） |  | 发现问题隐患数量（处） |  |
| 使用燃气的餐饮场所增设安全出口或疏散通道（家） |  | 拆除影响疏散逃生障碍（处） |  |