关于印发健康口腔行动宣传教育实施方案的通知

叶卫〔2022〕31号

各医疗卫生单位：

根据省、市健康口腔行动实施方案工作要求，我委研究制定了《健康口腔行动宣传教育实施方案》，现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

六安市叶集区卫生健康委员会

2022年8月31日

六安市叶集区健康口腔行动宣传教育实施方案

为贯彻落实省市暖民心行动工作部署，根据市卫健委《关于印发健康口腔行动宣传教育实施方案的通知》（卫健医秘〔2022〕17号）及《六安市叶集区健康口腔行动实施方案》要求，结合实际，制定本方案。

一、总体要求

按照省、市工作部署和要求，坚持以人民健康为中心，坚持新时期卫生健康工作方针，以健康知识普及和健康技能培养为基础，统筹全社会资源和力量，充分运用多种手段和载体，深入广泛开展健康口腔行动的宣传教育，持续推进健康口腔知识普及，不断提高群众口腔健康素养水平，关注儿童口腔保健，营造有利于口腔健康的良好社会氛围，全面助力健康叶集建设，不断提升群众健康获得感。

二、工作原则

通过政策解读与知识普及相结合、主动发布与专家访谈相结合、线上宣传与线下活动相结合，综合运用新闻报道、专题专栏、科普作品、新媒体等多种形式载体，广泛开展健康口腔行动宣传，适时、有力、有序开展目标人群口腔健康的宣传教育工作。

三、主要安排

全覆盖做好新闻报道。对接区融媒体中心等主流媒体，主动策划选题，挖掘新闻线索，充分利用媒体平台，持续推出“健康口腔行动”系列报道，通过广泛宣传暖民心健康口腔行动目标任务、工作措施、支持政策及重点工作完成情况，提升群众参与和做好口腔健康的主动性。

分类别开设专题专栏。在区卫健委政务公开网站或新媒体账号开设“健康口腔行动”专栏，发布各单位推进健康口腔行动相关宣传报道、特色做法和工作成效;各级医疗卫生机构在门户网站、健康教育宣传栏或新媒体账号开设“健康口腔行动”专栏专版，刊登本单位推进口腔学科建设、普及健康口腔知识的做法，鼓励结合本单位实际制作宣传展板。

有重点开展宣教活动。发挥区级健康科普专家、健康巡讲专家和村区专（兼）职卫健宣传员作用，结合文化科技卫生“三下乡”活动、健康素养促进行动项目、开展“全国爱牙日”等主题健康科普活动，为群众免费提供口腔健康检查等服务，引导群众养成良好的口腔健康习惯。全区各级各类医疗卫生机构要根据健康口腔行动重点工作任务积极主动安排好宣传活动，每年集中宣传不少于2次。区疾控中心在区卫健委领导下要牵头组织健康口腔行动科普知识宣讲活动，大力实施6-9岁学龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭、3-6岁学龄前儿童局部涂氟公益项目，并结合项目实施大力开展健康教育活动。区妇幼保健院要加强对婚检对象、孕产妇口腔健康教育宣传。各乡镇、街道卫生院、社区卫生服务中心要依托村社专(兼)职卫健宣传员，广泛开展口腔健康知识讲座，推动口腔卫生保健健康知识进幼儿园、进学校、进村社等。

大力度传播推送科普作品。以《口腔健康核心信息及知识要点》 《儿童口腔健康核心信息及知识要点》为核心，大力宣传面向公众、 儿童青少年、教师和家长、医疗卫生人员等不同群体的“健康口腔行动”健康科普作品，以及根据窝沟封闭、牙齿矫正、科学用氟、孕妇和老年人牙齿健康等主题制作的系列健康短视频、动漫、图文、展板等宣传品。通过微信、微博新媒体等载体传播推送。在各级各类医疗机构LED宣传屏上全周期滚动播放“健康口腔行动”公益广告、科普视频。鼓励各单位结合实际制作相关宣传折页等宣传品。

四、工作要求

（一）加强领导，强化组织动员。各单位要高度重视口腔健康宣传工作，要主动联合教育、宣传等相关部门，利用全民健康生活方式行动等平台，积极协调调动各方资源，开展形式多样的“健康口腔行动”宣传教育活动，为全区健康口腔行动取得实效              营造和提供良好社会环境。

（二）创新载体，提高工作成效。各单位要围绕健康口腔活动主题，综合运用新闻报道、专题专栏、宣教活动、科普作品、新媒体等多种形式开展“健康口腔行动”宣传，注重传播信息的科学性、针对性和趣味性，创新宣传形式，充分发挥新媒体优势，扩大宣传覆盖面。

（三）认真组织，完善相关资料。各级各类医疗卫生机构及时做好健康口腔行动相关资料整理，对一些好做法和经验及时上报，提供新闻线索。各单位在活动结束后将活动总结、开展情况（含照片、海报和视频等）报区卫健委。

附件：六安市叶集区健康口腔行动宣传教育实施方案重点任务分工

附件：

六安市叶集区健康口腔行动宣传教育实施案

重点任务分工

| 序号 | 主要安排 | 具体任务 | 时限要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印发《六安市叶集区健康口腔行动宣传教育实施方案》 | (1)印发方案，明确工作目标、时间安排等。 | 2022年9月底前完成 | 区卫健委 |
| 2 | 全覆盖做好新闻报道 | (2)利用融媒体、室外广告、数字广告、短信、微信公众号，开展健康口腔宣传，挖掘新闻线索，持续推出“健康口腔行动”系列报道，宣传工作成果，营造惠民暖民氛围。 | 行动期间 | 1.区卫健委； 2.区疾控中心、区人民医院每年至少提供3篇工作开展情况的宣传报道； 3.姚李镇中心卫生院、三元卫生院每年至少提供2篇工作开展情况的宣传报道； 4.其他卫生院、社区卫生服务中心每年至少提供1篇工作开展情况的宣传报道。 |
| 3 | 分类别开设专题专栏 | (3)在区卫健委政务公开网站或新媒体账号开设“健康口腔行动”专栏，发布各单位推进健康口腔行动工作情况，展示特色做法和工作成效。 | 行动期间 | 区卫健委 |
|  |  | (4)各级医疗卫生机构在门户网站或新媒体账号开设“健康口腔行动”专栏专版，开展爱牙健康科普知识宣传，鼓励结合本单位实际制作宣传展板。 | 行动期间 行动期间 | 各级各类医疗卫生机构 各级各类医疗卫生机构 |
|  |  | (5)各级卫生医疗机构通过宣传栏、大屏等多种形式开展爱牙健康科普知识宣传，张贴播放宣传海报。 |  |  |
| 4 | 有重点开展宣教活动 | (6)组织健康科普专家、健康巡讲专家进校园、进机关、进社区，开展口腔健康知识宣讲。 | 行动期间 | 区卫健委、区疾控中心，各级各类医疗卫生机构 |
|  |  | (7)“全国爱牙日”期间开展主题活动，结合工作实际，为群众免费提供口腔健康检查等义诊活动，普及健康口腔知识。 | 行动期间 | 区卫健委、区疾控中心，各级各类医疗卫生机构 |
| 5 | 大力度宣传 推送科普作品 | （8）以《口腔健康核心信息及知识要点》为核心，宣传面向不同群体的“健康口腔行动”健康科普作品。 | 行动期间 | 区卫健委、区疾控中心，各级各类医疗卫生机构 |
|  |  | （9）宣传根据窝沟封闭、牙齿矫正、科学用氟、孕妇和老年人牙齿健康等主题制作的系列健康短视频、动漫、图文等。 | 行动期间 | 区卫健委、区疾控中心、区妇幼保健院，各级各类医疗卫生机构 |
|  |  | （10）各级各类医疗卫生机构LED宣传屏上全周期滚动播放“健康口腔行动”公益广告、科普视频。 | 行动期间 | 各级各类医疗卫生机构 |

六安市叶集区卫生健康委员会 2022年8月31日印发