六安市叶集区平岗街道办事处

关于印发《平岗街道农作物秸秆综合利用工作方案》的通知

 平政〔2021〕5号

各村、街直各单位：

为了保护平岗街道生态环境，切实抓好街道农作物秸秆综合利用工作，现将《平岗街道农作物秸秆综合利用工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

                   六安市叶集区平岗街道办事处

                2021年3月25日

平岗街道农作物秸秆综合利用工作方案

为贯彻落实《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发六安市2020年农作物秸秆禁烧工作方案的通知》（六办明电〔2020〕28号）文件精神，切实抓好平岗街道农作物秸秆综合利用工作，保护生态环境，结合我街道实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、习近平生态文明思想和中央关于生态环境保护工作的决策部署，以改善大气环境质量为核心，以保障人居环境和群众健康为出发点，大力践行绿色发展理念，推动发展农业循环经济，形成绿色农业生产方式，不断增强居民对生态环境的获得感。

二、工作目标

进一步提高农业秸秆综合利用率，实现秸秆肥料化目标。力争到2021年底全街秸秆综合利用率达到90%以上，全面禁止露天焚烧秸秆。

三、推广模式

1、推广秸秆还田肥料化利用。农作物秸秆还田是秸秆综合利用的主要方式，要进一步加大秸秆还田应用力度，重点推广秸秆深耕还田、种植绿肥等，推动秸秆快速发酵制肥还田利用。

2、鼓励支持秸秆能源化利用。积极发展以秸秆高效能源化利用为代表的生物质能，缓解资源能源压力，实现能源品种多样化，引导秸秆颗粒物燃料、直燃发电等推广。

3、试点开展秸秆原料化利用。不断提高秸秆工业原料化利用水平，积极开展秸秆代木项目，利用秸秆生产板材、生产活性炭、制作工艺品等。

四、工作步骤

1、宣传发动阶段（2021年3-4月）。各村要加强秸秆综合利用宣传，及时召开合作社、种粮户座谈会，探索秸秆综合利用的方法路径。

2、实施利用阶段（2021年5-11月）。各村在水稻夏收、秋收开镰之后立即启动秸秆深耕还田、种植绿肥、秸秆收储等工作，进行秸秆深耕的区域主要是集中连片的耕地。具体由各村牵头实施，根据群众意愿，需要秸秆深耕的面积村集体经济组织报办事处审核后，与群众签订协议，组织实施，愿意种植绿肥的根据需要提前上报种植面积，免费领取绿肥种子。在规定的时限内按照要求完成秸秆深耕的农户，街道每亩补助25元，农户自筹15元，合计40元/亩。

3、核查验收阶段（2021年12月）。由街道分管环保负责同志牵头，环境保护办公室、财政所、农业综合服务站和各村对秸秆深耕还田进行全面核查验收，验收通过后及时兑现奖补。

五、保障措施

（一）加强领导，强化责任。街道成立由主要负责人任组长、分管负责人任副组长，相关单位成员为成员的领导组，下设办公室，具体负责秸秆综合利用工作。街道将秸秆综合利用工作纳入各村年度目标管理考核，各村“两委”主要负责人要亲自抓好落实。

（二）广泛宣传，争取支持。各村要大力宣传农作物秸秆综合利用的重要意义、政策措施和技术要点，提高社会对秸秆综合利用的自觉性，发动群众共同参与，支持秸秆综合利用。

（三）强化协作，多方配合。秸秆综合利用工作涉及面广，街直各单位和各村要站在讲政治的高度，强化责任担当，通力协作，密切配合。各村要积极做好宣传发动工作，引导种植户及时秸秆深耕还田或者种植绿肥。生态环境保护办公室要加强工作调度和协调，切实有效地推进秸秆综合利用工作。财政所负责保障秸秆综合利用工作经费的筹措，及时拨付相关奖补资金。辖区派出所要依据有关法律法规，对违反秸秆综合利用、露天焚烧秸秆的人和事进行查处。农村建设发展服务中心要发挥人缘地缘优势，做好秸秆综合利用的业务指导和跟踪服务。

附件：

平岗街道秸秆综合利用工作领导组

组  长：辛乃光    党工委副书记、办事处主任

副组长：凌公安    党工委副书记

程俊华    党工委委员

成  员：王有华、祝宇航、余  洋、柏  洁、潘  涛、

周  杰、卫庆庆、胡  坦、

街道设立秸秆综合利用工作领导组办公室，办公室设在公共管理办公室，柏洁同志兼任办公室主任。

|  |
| --- |
| 平岗街道党政办公室　　　　　　　　　　　2021年3月25日印发 |