附件2

六安市叶集区2025年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计 工期 | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔 接资金 | 其他资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28795.395 | 7795.395 | 21000 | 0 | 537 | 457 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |
| 一、产业发展类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28060 | 7060 | 21000 | 0 | 160 | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六安市叶集区食用菌全产业链项目（一期） | 产业发展类 | 种植业 | 新建 | 洪集镇东岳村 | 12 | 2025.1 | 安徽中叶农业服务有限责任公司 | 区农业农村局 | 建设食用菌全产业链基地，包括3幢72间菇房、食用菌培养料一次发酵隧道10条、二、三次发酵隧道32条，管理用房、包装车间、覆土车间及配套设施设备等。 | 28000 | 7000 | 21000 | 0 | 120 | 80 | 0 | 40 | 0 | 以洪集镇东岳村为中心辐射带动全区周边农户发展菌菇种植和务工就业。 | 增加村集体收入280万元以上，带动当地群众约600人就业。 | 是 | 通过项目建设发展，带动产业发展，带动脱贫户就业。 | 首批计划已批复资金4384万元，本次批复资金含41万少数民族发展专项资金 |
| 2 | 洪集镇家付种植家庭农场养鹅基地扩建项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 刘仓房村 | 2 | 6 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建钢管大棚1000平方，育雏室140平方，地平600平方，土地平整800平方及场地修缮等。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 带动周边约50户群众养殖皖西白鹅，其中包括脱贫户、监测户。 | 通过规模化养殖，发展特色养殖业，带动群众增收。 | 是 | 带动脱贫户、监测户、一般户通过养殖皖西白鹅增收致富。 |  |
| 二、到户项目类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735.395 | 735.395 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年跨省就业交通补贴项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 全区 | 6 | 2025.6 | 各乡镇街 | 区人社局 | 向符合条件跨省就业的2198名脱贫人口（含监测对象）发放交通补贴。 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 符合条件跨省就业的2198名脱贫人口（含监测对象）。 | 鼓励脱贫劳动力就业，提高脱贫劳动者收入。 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收。 | 第二批计划已批复资金70万元 |
| 2 | 叶集区2025年乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 全区 | 9 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 向符合条件的从事乡村公益性岗位613名脱贫人口（含监测对象）发放就业补贴。 | 220.68 | 220.68 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 符合条件的从事乡村公益性岗位613名脱贫人口（含监测对象）。 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入。 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收。 | 第二批计划已批复资金108万元 |
| 3 | 叶集区2025年区内就业帮扶车间就业补贴项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 全区 | 9 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区人社局 | 向符合条件在就业帮扶车间就业的144 名脱贫人口（含监测对象）发放就业补贴。 | 51.84 | 51.84 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 符合条件在就业帮扶车间就业的144名脱贫人口（含监测对象） | 支持脱贫劳动力就业，提高脱贫劳动者收入。 | 是 | 打卡到户，脱贫人口直接受益。 | 第二批计划已批复资金22万元 |
| 4 | 叶集区2025年就业帮扶车间 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 | 全区 | 6 | 2025.6 | 各乡镇街 | 区人社局 | 向吸纳158 名脱贫人口（含监测对象）的 13 家就业帮扶车间发放一次性奖补。 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 通过奖励资金，激励帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业。 | 通过奖励资金，激励帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业。 | 是 | 打卡到就业帮扶车间，脱贫人口间接受益。 |  |
| 5 | 叶集区2025年脱贫稳就业技能培训 | 就业 | 技能培训 | 新建 | 全区 | 6 | 2025.6 | 各乡镇街 | 区人社局 | 向参加脱贫稳就业技能培训的 285名脱贫人口（含监测对象）发放伙食、交通补贴，向培训机构发放培训补贴。 | 21.375 | 21.375 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 符合条件的 285名脱贫人口（含监测对象）。 | 通过培训提高发展产业能力、提升就业水平。 | 是 | 通过培训提高产业就业能力。 |  |
| 6 | 叶集区2025年脱贫小额信贷财政贴息项目 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 续建 | 全区 | 12 | 2025.1 | 叶集农商行、邮储银行叶集支行、徽商银行叶集支行 | 区财政局 | 为全区脱贫小额信贷办理年贴息。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 900户脱贫户（含监测对象）。 | 实现存量及新增脱贫小额信贷及时足额贴息。 | 是 | 减轻获贷脱贫户（含监测对象）发展生产资金成本。 | 第二批计划已批复资金50万元 |
| 7 | 叶集区2025年“雨露计划”教育资助 | 教育 | 雨露计划职业教育补助 | 新建 | 全区 | 8 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 为符合条件的脱贫群众(监测对象)家庭选择职业教育的子女发放每人每学期1500元教育资助。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1200名左右学生直接受益，惠及580余户脱贫户和监测对象。 | 春、秋学期分别发放1500元/人补助。 | 是 | 通过发放职业教育补助，保障学生就学，减少脱贫户和监测对象家庭教育支出。 | 第二批计划已批复资金110万元 |