六安市叶集区2026年省定30项民生实事项目清单

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区人社局 | 对符合条件的毕业生发放一 次性求职补贴，建设街道(乡 镇)“三公里”就业圈服务 站1个，支持技工院校招收 “两后生”和适龄农民工、 失业人员、未就业高校和职 业学校毕业生等重点群体开 展全日制系统技能培养。 | (1)对符合条件的2027届中等职业学校学生申报，按1500元/人的标准发 放一次性求职补贴，及时对接区内2家职业院校向毕业生宣传政策，引导符 合条件的毕业生网上申报，确保毕业生“最多跑一次”,对审核通过符合申 领条件的毕业生，及时通过“银行代发、直补到人”的方式，将补贴资金按 时足额发放到毕业生社会保障卡金融账户或毕业生提供的银行账户。 (2)按照省市统一部署，严格落实省人社厅《全省街道(乡镇)“三公里” 就业圈服务站规范化建设运行工作指引》要求，计划选择劳动年龄段人口、 经营实体较多的乡镇街，建设1个标准化“三公里”就业圈服务站，提供招 聘求职、政策咨询、职业指导、职业培训等就业服务，推动站点建成后规范 运行。 (3)加强面向“两后生”、适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学 校毕业生等重点群体政策宣传工作，积极配合技工院校在我区的招生工作。 |  |
| 2 | 区残联 | 为有需求的残疾人开展职业 技能培训不低于50人次。 | (1)通过线下培训、“互联网+培训”等多种形式，依托残疾人职业培训基 地、社会机构等，开展残疾人职业技能培训和创业培训。 (2)残疾人培训费用从扶持残疾人就业创业专项经费支出，残疾人培训享 受培训补贴和生活补贴(含交通补贴)。 |  |
| 3 | 区民政局 | 建设4个农村幸福院，对公 建公营农村敬老院给予补助 支持。 | (1)按照“有固定场所，有服务设备，有服务内容，有服务队伍，有管理 制度，有资金保障”的要求，优先在老年人口特别是留守老年人较多、服务 需求大、居住相对集中的行政村或自然村规划建设农村幸福院。 (2)建立敬老院运营管理经费保障长效机制，将已建成运营的公办农村特 困人员供养机构所需补助经费纳入财政预算统筹保障。将敬老院运营管理纳 入民政重点工作综合评估，指导乡镇民政部门督促敬老院规范运营，加强内 部安全管理，提升服务质量。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 区民政局 | 省级任务为加强城乡公益性 公墓建设管理，推进不少于 30个城乡公益性公墓新建、 改扩建或配套设施改造以及 提升管理维护水平。 | / | 无任务 |
| 5 | 区民政局、 区医保局 | 落实城乡低保标准动态调整 机制，特困人员基本生活标 准按照不低于当地最低生活 保障标准的1.3倍确定；对 困难群众参加城乡居民医保 个人缴费部分给予分类资 助。 | (1)以“大数据+网格化+‘铁脚板’+优服务”为依托，对城乡分散供养特 困家庭人员、失能半失能人员及孤寡老年人等特殊困难家庭进行全面筛查， 通过建立台账、监测预警、动态调整等，实施精准救助。 (2)动态调整2026年度低保、特困人员救助供养标准，并按月足额发放。 为低保对象中入住养老机构的失能老年人提供集中照护服务，予以集中照护 服务补助。 (3)通过医疗救助资金对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分 类资助。其中，对特困人员给予全额资助，对低保对象给予80%—90%定额 资助，对返贫致贫人口给予70%—80%定额资助，对监测人口给予50%定额 资助，剩余费用由个人按规定缴纳。 |  |
| 6 | 区总工会、 区司法局 | 开展困难职工帮扶救助和困 难群众法律援助，为困难职 工提供生活救助、子女助学、 医疗救助等不少于50人次， 全区办理法律援助案件不少 于280件，实现民事、行政 法律援助应援尽援，刑事通 知辩护案件法律援助全覆 盖。 | (1)依托送温暖“十条线”工作机制全域排查困难职工群体，做到“不遗 漏、不缺位”。加强与民政、人社、医保、残联、卫健等部门协作，推动社 会救助信息共享，依托部门数据库及信息平台强化自动筛查、风险预警功能， 推动符合条件的职工及时纳入工会帮扶救助范围。排查发现的困难职工第一 时间告知基层工会启动建档工作。 (2)打造线上线下协同的政策宣传矩阵，确保困难职工知晓帮扶政策。线 上：通过短视频传播帮扶案例、公众号发布政策解读，引导职工通过“职工 之家APP”等数字化渠道提交申请、线下：进企业车间、社区网格开展面对 面宣讲，在职工聚集场所张贴海报、摆放宣传手册，结合技能培训、入户走 访等活动建立常态化联系。 (3)将新就业形态劳动者、农民工、残疾人、老年人、未成年人、妇女、 军人军属等作为法律援助重点服务对象，广泛开展法律援助宣传，健全法律 服务网络。组织法律援助业务培训，开展法律援助案卷质量评查、优秀案例 评选等活动，实施绩效评价，提升法律援助服务质量。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 区残联 | 为631名残疾人提供康复救 助。 | (1)为64名有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤 独症儿童提供康复训练救助，补助标准按每人不低于1.5万元实施。 (2)为4名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅助器具提供救助，适配假肢 矫形器的每人补助5000元，适配辅助器具的每人补助1500元。给予103名 有需求的持证残疾人适配基本型辅助器具补贴。 (3)为460名困难精神残疾人提供药费补助，补助标准为每人每年1000元。 |  |
| 8 | 区退役军人 局 | 帮扶困难退役军人和军属烈 属90人。 | (1)依托乡镇(街道)、村(社区)退役军人服务站，落实“周探望、月走 访、季联络”常态化联系服务机制。通过日常走访、数据比对、信息核查等 方式，主动发现、精准识别生活、医疗、就业、教育、住房等方面存在特殊 困难的退役军人和军属烈属。依托全国困难退役军人帮扶援助系统，建立健 全“一人一档”动态管理台账，详细记录困难情况、帮扶需求及措施落实进 展，为精准施策奠定基础。 (2)加强与教育、民政、人社、住建、卫健、医保等部门的协同联动，在 用好用足帮扶政策的同时，主动协助符合条件的帮扶对象申请社会救助、医 疗救助、教育资助、住房保障等社会普惠性政策，形成“普惠+优待”的叠 加效应。持续深化“爱心送进光荣门”“情暖老兵”等品牌活动扶品牌活动 内涵，提升帮扶温度。 |  |
| 9 | 区教育局 | 资助家庭经济困难学生 4953人次。 | (1)加强与民政、农业农村等部门的信息数据共享，对特殊困难家庭学生 进行动态监测、及时发现、主动资助。按照国家政策要求，做好各类奖助项 目的评审发放，确保公开、公平、公正，及时足额发放资助资金。 (2)完善学生资助信息发布制度，组织撰写学生资助年度发展报告。在中 高考、招生录取、新生开学等关键时间节点，通过寄发致初、高中毕业生的 两封信、上好资助政策班会课、印发资助政策指南、开通热线电话、政策在 线咨询等方式，加强资助政策、资助成效的宣传。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 区残联 | 为残疾人提供托养服务不少 于92人。 | (1)通过寄宿托养、日间照料或居家托养等多种形式，为就业年龄段智力、 精神和重度肢体残疾人提供托养服务。 (2)寄宿制托养服务每人每年补贴12000元，日间照料托养服务每人每年 补贴4000元，居家托养服务每人每年补贴2000元。由省级和市、区政府从 财政安排的残疾人事业发展补助资金中统筹安排。 |  |
| 11 | 区残联 | 为6户困难重度残疾人家庭 实施无障碍改造。 | (1)优先为“一户多残”“以老养残”等困难重度残疾人家庭实施改造， 完善和规范设计、施工、验收等工作流程，增强改造的个性化、人性化水平， 提升改造质量。 (2)省级以上财政对困难重度残疾人家庭无障碍改造给予适当补助，不足 部分由市、区财政承担。 (3)加强监管，严格资金使用管理，提高改造绩效。 |  |
| 12 | 区教育局 | 义务教育阶段学生每天综合 体育活动时间不低于2小 时。新增义务教育学校午休 躺睡装备40套。 | (1)增加学生综合锻炼时长，义务教育阶段学校每天开设一节体育课，上、 下午各开设一次30分钟大课间体育活动，落实课间15分钟，保障中小学生 每天综合体育活动时间不低于2小时，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增 强体质、健全人格、锤炼意志。 (2)统筹义务教育薄弱环节改善和能力提升、农村义务教育阶段学校校舍 安全保障长效机制、改善普通高中办学条件等项目资金，加大中小学校体育 场馆、设施设备等建设和改造提升，落实完成义务教育学校午休躺睡装备目 标任务，为学生提供舒适安全的午休环境。 (3)统筹学校公用经费，足额保障学校日常体育教育教学和开展相关活动 工作经费。 |  |
| 13 | 区教育局 | 新增普高学位100个，加快 扩大普通高中招生规模， 2026年全区普通高中招生 比例不低于70%。 | (1)通过用满用足本校闲置校舍、合理转化等方式加大普通高中学位资源 供给。 (2)推进普通高中办学条件改善项目建设，持续改善普通高中办学条件。 (3)稳妥做好普通高中招生工作，落实高中阶段毛入学率、普通高中录取 率目标，科学编制普通高中招生计划，细化到各招生单元和具体学校，稳妥 扩大普通高中招生规模。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 区教育局 | 根据省、市统一部署，对符 合条件的学前一年在园儿童 减免保育教育费，做到应免 尽免。 | (1)免除全区公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批 准设立的民办幼儿园就读的学前一年适龄儿童，参照区同类型公办幼儿园免 除水平，相应减免保育教育费。免保育教育费标准，按照县级以上人民政府 及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准(不含伙食 费、住宿费、延时服务费、杂费等)执行。民办幼儿园收取保育教育费高出 免除水平的部分，幼儿园可以按规定继续向在园儿童家庭收取；收取保育教 育费低于免除水平的，据实执行。 (2)密切关注本地公办幼儿园办园成本、保育教育费实际收费等情况，科 学统计本地公办幼儿园保育教育费生均实际收费水平。免保育教育费生均财 政补助标准由省级参考各地公办幼儿园保育教育费生均实际收费水平及中 央核定的安徽省免保育教育费生均财政补助标准进行核定，并结合实际动态 调整。 (3)细化免保育教育费工作落实举措，可以参照市特一类、市一类及历年 分类评估结果，按照幼儿园等级分类明确公办幼儿园和民办幼儿园的免保育 教育费生均财政补助标准，确保民办幼儿园享受与当地同类型公办园相应的 补助水平。多渠道宣传免费学前教育政策，畅通反映问题渠道并公开监督方 式，回应社会关切，保障逐步推行免费学前教育惠民举措平稳实施 |  |
| 15 | 区卫健委 | 为农村地区适龄妇女提供 5800人次宫颈癌、2000人次 乳腺癌免费筛查服务；开展 新生儿遗传代谢病筛查和新 生儿听力障碍筛查，筛查率 分别达到98%以上和95%以 上。 | (1)为农村地区适龄妇女(35—64岁)免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务。 省级以上财政按照宫颈癌人均49元、乳腺癌人均79元的标准给予补助，其 余部分由区财政承担；充分利用电视、网络等媒体，开展妇女“两癌”防治 相关政策和信息的宣传教育，形成全社会关心支持“两癌”防治的良好氛围。 (2)严格按照《新生儿疾病筛查管理办法》《新生儿疾病筛查技术规范》 的要求，免费组织实施新生儿两种遗传代谢病和听力筛查及诊断工作。组织 对项目相关人员进行专题培训，开展项目监督指导及效果评估，健全质量管 理体系，强化风险防控机制，确保项目规范有序推进。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 区卫健委 | 省级任务为实施“人工智能 +基层应用”提升工程，选 取30个县(市、区)开展基 层医疗卫生服务系统一体化 建设，试点地区基层医务人 员培训不少于900名。 |  | 无任务 |
| 17 | 叶集生态环 境分局 | 动态开展农村黑臭水体排查 整治，巩固农村黑臭水体治 理成效 | (1)运用卫星遥感、现场核查相结合的手段，持续开展动态排查，将新发 现黑臭水体纳入问题整改清单，实现闭环管理，动态清零。 (2)建立健全长效管护机制，鼓励“以管促治、以用促治”,推动农村闲 置水体合理适度利用，引导群众积极参与农村水体的治理和管护。 |  |
| 18 | 叶集生态环 境分局 | 深入推进餐饮油烟、噪声、 恶臭异味及道路扬尘问题整 治行动，群众“家门口”的 生态环境问题得到有效整 治。 | (1)持续开展群众“家门口”生态环境问题排查整治专项行动，系统梳理 信访举报、12345热线等渠道反映问题，建立动态清单台账，按月调度。 (2)督促餐饮企业规范安装使用油烟处理设施，在餐饮集中区推广集约化 “绿岛”模式，对未设置独立烟道以及对周边群众影响严重的，引导其退出 或搬迁。重点整治工业企业、建筑施工、交通运输、社会生活等领域噪声扰 民问题。 (3)针对垃圾收集转运环节、园区企业废气排放、畜禽养殖等异味扰民问 题分类施策，优化垃圾清运的频次和方式，严查企业废气超标排放及跑冒滴 漏。 (4)及时排查道路扬尘问题线索，督促建筑工地落实“六个100%”措施， 强化重点单位抑尘措施落实，加强国省道等问题多发路段的维护和保洁。 |  |
| 19 | 区交通局 | 省级任务为深入推进新一轮 “四好农村路”建设，实施 农村公路提质改造工程 1500公里。 | / | 无任务 |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 市公安局叶 集分局 | 提升道路交通事故社会救助 基金服务效能 | 进一步加大救助基金政策宣传力度，持续提高救助基金社会知晓度。 |  |
| 21 | 区文旅体局 | 依托“15分钟阅读圈”建设， 建成3个公共文化空间。 | (1)按照“布局科学、规模适当、业态多元、特色鲜明”的要求，依托“15 分钟阅读圈”,合理布局“文化空间”。 (2)组织公共文化空间举办好书推荐、音乐赏析、戏曲表演、书画品鉴、 非遗体验等艺术分享，满足群众多层次、个性化文化需求。 (3)组织公共文化服务空间参与评估定级、绩效考核、动态管理，争取省 级评定一、二、三级文化空间的奖补资金。 |  |
| 22 | 区文旅体局 | 全区每个行政村送演出不少 于1场。 | (1)由区统筹，通过政府购买服务方式，每村每年安排农村文化活动(“送 戏进万村”)专项资金4400元。 (2)制定实施方案，精准对接群众需求，制定符合乡村实际、体现乡土特 色、内容健康向上、形式丰富多样、群众喜闻乐见的节目清单。每场演出时 长一般不少于100分钟。 (3)鼓励通过区级文化馆、乡镇综合文化站指导所在村业余文艺团队参与 演出。鼓励开展“送戏+”(景点景区、街区、文化园区、商业综合体等) 行动，提升“送戏”质效，助力乡村振兴。 (4)引导演出院团利用新媒体平台直播“送戏”演出，创作“送戏”短视 频，增强“送戏”品牌美誉度和影响力。 |  |
| 23 | 区文旅体局 | 加大适老化、适儿化健身设 施配建力度，建设口袋体育 公园1个。 | (1)按照口袋体育公园建设标准和要求，主动对接住房城乡建设部门，选 择适合配建体育设施的口袋公园，建设篮球、乒乓球等群众喜爱的健身场地， 配建适老化、适儿化健身器材，进一步丰富群众身边的健身设施。 (2)在口袋体育公园开展社区运动会、全民健身志愿服务等赛事活动，带 动广大群众参与健身，指导群众科学健身，提高场地设施利用率。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 区住建局、 区城管局 | 省级任务为稳步推进城镇老 旧小区改造，改造城镇老旧 小区600个左右。开展住宅 小区屋面渗漏、外墙脱落专 项治理，计划维修屋面外墙 渗漏面积200万平方米左 右。 | / | 无任务 |
| 25 | 区农业农村 局 | 省级任务为实施农村供水保 障提升工程，开展规模化供 水工程配套提升及小型供水 工程升级改造，提升供水保 障水平人口210万。 |  | 无任务 |
| 26 | 区总工会 | 完善提升4家工会驿站服务 功能。 | (1)科学布局、动态调整工会驿站建设点位。因地制宜部署充实政策宣传、 休息、饮水、热饭、如厕指引、手机充电、冰箱或制冰机、理发、应急药品、 小维修工具、针线包、雨具、 一键入会、爱心互献、法律援助指引等15项 基本服务内容，在具备条件的驿站增加优惠餐、电动车充换电等服务。依托 驿站开展“四季送”、法律宣传、就业服务等公益服务。 (2)引导驿站结合实际实施《工会驿站管理运维规范》,完善驿站日常管 理制度，健全落实驿站定期暗访调研、工会干部包保联系、户外劳动者意见 收集、驿站管理人员全员培训等工作制度，组织工会干部赴驿站开展“当一 天站长”活动。 (3)通过公益广告、宣传片、短视频征集等形式培植工会驿站品牌，广泛 宣传党和政府及工会组织对户外劳动者的关心关爱，宣传工会驿站的服务功 能、服务对象、服务成效，讲好工会驿站故事。及时更新“职工之家APP”、 在高德、百度地图上线驿站位置和服务信息，建立工会驿站网络舆情应急处 置机制。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 区交通局 | 推进邮快合作、客货邮融合 发展，建设重点乡镇运营中 心不少于1个。 | 统筹全区农村地区寄递物流资源，坚持“因地制宜、合理扩容、适度超前” 的原则，推动邮政与快递、交通、供销、商贸流通等物流平台深化合作，共 建共用末端配送网络，加快推广农村寄递物流共同配送模式，着力提升邮快 合作业务规模，切实降低农村末端寄递成本 |  |
| 28 | 区发改委 | 推进6家商超运行“惠民菜 篮子”。 | (1)按照市级统一要求在主要节假日、突发事件及价格大幅上涨期间平价 销售蔬菜、猪肉等，引导市场预期，保障群众基本生活。 (2)加强对“惠民菜篮子”门店政策宣传和日常巡查监管，指导和督促“惠 民菜篮子”门店规范经营。 (3)督促电力部门、交通部门给予政策支持。 |  |
| 29 | 区市场监管 局 | 省级任务为实施“食安名坊” 培育行动，培育100家“食 安名坊”,并通过可视化非 现场检查，推动食品小作坊 产业高质量发展。 | / | 无任务 |
| 30 | 区市场监管 局 | 推动全区63家学校食堂实 现“互联网+AI+明厨亮灶”, 更好地守护学生等广大消费 者“舌尖上的安全”。 | (1)摸清全区各级各类学校食堂和校外供餐单位数量、已有摄像头数量、 存储情况等底数，以及市场监管和教育部门已建平台相关情况。 (2)对已接入教育和市场监管部门平台的学校食堂视频，以“平台对平台” 方式与省级平台对接；对未安装摄像头以及已安装摄像头但未接入当地平台 的学校食堂视频，以“点对平台”方式接入省级平台。 (3)推动全区各级各类学校食堂、校外供餐单位在食材库房、烹饪间、专 间专区、餐饮具清洗消毒、分餐间、留样设施等场所加装摄像头，实现学校 食堂“看得见的放心消费”。 |  |

六安市叶集区2026年区级6项重点民生实事项目清单

| 序号 | 牵头单位 | 项目名称 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区卫健委 | 实施区域医 疗能力提升 行动 | 实施区人民医院能力提升行 动，聚焦区域外转率较高的 心脑血管疾病、肿瘤等病种， 建强胃肠外科、心血管内科、 神经内科等3个临床重点专 科；推广多学科协作诊疗模 式，带动麻醉疼痛、神经外 科等薄弱专科能力提升；深 化与长三角、省内、市内三 甲医院对口合作，设立专家 工作站(室)。 | (1)依托医联体单位(安徽省立医院)、合作共建单 位(六安市人民医院),院校合作单位(皖西卫生职 业学院)等资源，通过专家下沉帮扶、选派人员进修 和科研教学等方式，加强区人民医院重点专科建设， 逐步降低区域外转率。 (2)做实会诊转诊服务中心，加强外转患者多学科会 诊，巩固提升危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治 中心和卒中中心能力，全面启动胸痛中心、创伤中心 建设，逐步提升薄弱专科能力。 (3)进一步深化与长三角、省市三甲医院合作，2026 年再设立2-3个名医专家工作站(室)。 | 根据《六安市叶集 区城乡一体化紧密 型医共体建设工作 方 案 》 ( 叶 办 发 〔2025〕8号〕, 区级每年安排卫生 事业发展资金300 万元。 |
| 2 | 区城管局 | 加强小区物 业管理 | 加强小区物业管理，筛选有 实力、懂管理、服务优的物 业管理企业进驻居民小区， 提升小区物业管理水平。同 时，借鉴周边县区做法，发 挥社区、区直单位、企业包 保小区作用，共同让小区环 境靓起来，邻里关系暖起来， 把群众有感的事情管起来。 | (1)发挥党建引领作用，以小区党支部为核心，把社 区党员、区直联系单位党员凝聚起来，入户走访、开 展志愿服务，形成“党建引领、多方参与、共建共治 共享”的物业管理格局。 (2)强化物业督查考核，优胜劣汰，严格把关物业选 聘关口，细化服务事项，督促履约尽职。 (3)推进小区综合执法，常态化开展小区督查巡查， 联合住建、市场监管等部门及时查处小区违法违规事 项。 (4)推进阳光透明监管，督促业主委员会规范履职， 监督物业及时公开小区公共收益、服务内容、收费标 准等信息。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 项目名称 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 区教育局、 区总工会 | 学生暑假托 管 | 开展幼儿园及义务教育阶段 学生假期托管，在主城区公 立学校和幼儿园开展暑假托 管，帮助双职工家庭解决假 期幼儿和低龄学生看护问 题。 | (1)遵循“学生自愿、公益普惠、安全第一”的原 则，为有需求的学生提供托管服务。 (2)在主城区公立学校、幼儿园开设职工子女托管班， 计划接收不少于220名学生，重点服务辖区职工家庭， 聚焦新就业形态劳动者群体，切实解决双职工家庭假 期3-12岁的学生看护难题。 (3)以看护为主，组织学生完成暑假作业、自主阅读、 开展观影活动等，不进行学科培训、不讲授新课。 |  |
| 4 | 区商务局 | 开展“电商 助农”行动 | 依托直播电商模式，集中推 广叶集特色农产品及本土品 牌，拓宽销售渠道，提升“叶 集好物”区域公共品牌知名 度和市场竞争力，带动特色 产品上行增效。 | (1)开展电商培训，培育专业人才队伍，筑牢电商产 业发展基础。 (2)常态化摸排叶集农特产品，强化“叶集好物”资 源库，提升品牌知名度，增强市场竞争力。 (3)动员企业参加全国网上年货节、“五五购物节 ·皋 品入沪六安周”等活动，鼓励电商企业利用节假日等 重要节日加大农产品直播力度。 (4)围绕区内主打特色农产品开展直播推介活动，指 导各乡镇街利用和美乡村直播间常态化做好农产品直 播推介及直播带货工作。动员区内电商人才积极拍摄 农产品宣传短视频、开展直播带货。 |  |
| 5 | 市公安局 叶集分局 | 城区智慧交 通服务 | 升级改造城区路口交通信号 灯设备，实施自动调节信号 灯放行时长，减少绿灯空放 时间，打造城区绿波通行， 提升道路通行效率，有效解 决平峰空放、高峰拥堵、延 误及停车多次等问题，方便 群众出行。 | (1)第一阶段完成项目可行性研究、方案设计、招投 标等前期工作。 (2)第二阶段开展设备采购、安装调试工作，完成城 区主要路口的智慧交通信号控制系统建设。 (3)第三阶段进行系统联调联试和优化完善，确保系 统正常运行。同时组织对相关人员进行培训，使其熟 练掌握系统的操作和管理。 |  |

| 序号 | 牵头单位 | 项目名称 | 实 施 内 容 | 推 进 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 区人社局 | 实施促进重 点人群就业 行动 | 实施促进重点人群就业行 动，对符合条件的毕业生按 照1500元/人的标准集中发 放一次性求职补贴；每月收 集发布招聘信息，常态化举 办线上线下招聘活动，深化 “三公里”就业圈建设，促 进劳动者就业。 | (1)对符合条件的2027届中等职业学校学生申报， 按1500元/人的标准发放一次性求职补贴，及时对接区 内2家职业院校向毕业生宣传政策，引导符合条件的 毕业生网上申报，确保毕业生“最多跑一次”,对审 核通过符合申领条件的毕业生，及时通过“银行代发、 直补到人”的方式，将补贴资金按时足额发放到毕业 生社会保障卡金融账户或毕业生提供的银行账户。 (2)结合全区企业发展实际，每月更新企业用工需求， 通过区政府网站、叶集招聘公众号等向社会发布，同 时以企业需求为导向，持续开展“2+N”系列招聘会， 通过线下线上相结合的方式，常态化组织企业开展专 场招聘会、直播带岗等活动。 (3)深化“三公里”就业圈建设，加强对基层工作人 员就业政策业务培训，提升经办服务能力，持续优化 高效便捷的公共就业服务供给，促进重点群体稳定就 业、劳动者高质量就业。 |  |

| 抄送：区人大常委会办公室。 |  |
| --- | --- |
| 六安市叶集区发展和改革委员会 | 2026年5月12日印发 |